苏品审办[2014]16号

关于印发《江苏省2014-2015年度麦类新品种

区域试验实施方案》的通知

各承试及供种单位，各市种子管理站：

为鉴定我省新育成和引进小麦、大麦品种丰产性、适应性、抗逆性及品质状况，为小麦品种审定和大麦品种鉴定提供依据，我办组织编制了《江苏省2014-2015年度麦类新品种区域试验实施方案》（详见江苏种业网品种管理栏http://www.jsseed.cn/，各单位请自行下载），现印发给你们，请各供种单位严格按照方案要求及时足量供种，承试单位严格按方案要求实施，认真做好试验、记载和总结，及时将试验记载本寄至省种子管理站品管科。各市种子管理站协助做好本市试点试验工作。

附件：江苏省2014-2015年度麦类新品种区域试验实施方案

2014年8月29日

江苏省农作物品种审定委员会办公室 2014年8月29日印发

附件：

江苏省2014-2015年度麦类新品种区域试验实施方案

一、试验目的

鉴定我省近年来育成和引进的麦类新品种的丰产性、适应性、抗逆性及品质状况，筛选适合我省不同区域种植的优质、高产、多抗新品种，为小麦品种审定和大麦品种鉴定提供科学依据。

二、试验设置

本年度麦类品种区域试验共设置11组试验，其中小麦区试3组，参试新品种37个;小麦生试3组，参试新品种10个（含引种1个）；小麦预试3组，参试新品种111个；大麦鉴定试验1组，参加新品种13个，生试1组，参加新品种3个。今年共有37个单位承担93个点次的试验任务。各组试验汇总单位及负责人见表1，参试品种详见表2。各试验组概况如下：

1、淮南小麦区试组：参试新品种12个，对照1扬麦11号，对照2扬麦20，试点11个；

2、淮北小麦区试组：参试新品种13个，对照淮麦20，试点9个；

3、淮北迟播区试组：参试新品种12个，对照1郑麦9023，对照2淮麦20，试点10个；

4、淮南小麦生试组：参试新品种3个，对照扬麦11号，试点10个；

5、淮北小麦生试组：参试新品种5个（含引种1个），对照淮麦20，试点10个；

6、淮北迟播小麦生试组：参试新品种2个，对照淮麦20，试点10个；

7、淮南小麦预试组：参试新品种38个，对照扬麦20，试点6个；

8、淮北小麦预试组：参试新品种51个，对照淮麦20，试点6个；

9、淮北迟播小麦预试组：参试新品种22个，对照淮麦20，试点7个；

10、大麦鉴定试验组：参试新品种13个，对照扬农啤5号,试点8个；

11、大麦生产试验组：参试新品种3个，对照扬农啤5号,试点6个。

三、试验供种

（一）供种及要求

1、参试品种种子由品种选育单位提供，对照种子由指定单位提供。今年参加小麦区试和生试的品种均需提供留样种子，每品种5公斤。

2、小麦区试、预试品种：各供种单位严格按照供种数量，在规定的时间内送至或以“快递包裹”方式寄至指定单位。包装袋上必须标明品种名称、参试组别、供种单位和种子重量；袋内放标签注明“发芽率、千粒重”，种子内不得作任何记号。

3、小麦生试品种（含引种）：1、在规定时间内直接寄达承试单位；2、每品种提供6.5公斤种子寄至江苏省农科院生物所 姚国才。种子用于留样和作抗性鉴定。

4、大麦试验品种：在规定时间内直接寄达承试单位。

凡未按规定时间、数量供种的品种不予安排试验。

试验供种数量及要求

| 试验组别 | 供种总数量（kg） | 寄（送）达截止时间 | 寄（送）达 单 位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 淮南区试 | 30.0 | 9月25日 | 江苏省农科院生物所，210014，南京市孝陵卫钟灵街50号，姚国才，025-84391793 |
| 淮南预试 | 7.5 |  |  |
| 淮北区试 | 27.0 | 9月17日 | 淮安市农科院，223001，淮安市淮海北路104号，顾正中，13511558633。 凡直接送种的单位请于9月16、17日两天送种，或者提前预约。 |
| 淮北预试 | 7.5 |  |  |
| 淮北迟播区试 | 35.0 |  |  |
| 淮北迟播预试 | 12.0 |  |  |
| 淮北生试 淮南生试 淮北迟播生试 | 标明品种名称、发芽率和千粒重，于9月25日前直接寄达各承试单位，每品种每试点10公斤。同时，每品种寄6.5公斤种子至江苏省农科院生物所 姚国才。 |
| 大麦鉴定试验 大麦生产试验 | 标明品种名称、发芽率和千粒重，于9月25日前直接寄达各承试单位，区试每品种每试点1.5公斤，其中建湖农科所、扬州大学农学院试点供种2公斤，生试每品种每试点10公斤。 |

(二)种子质量

所供种子必须是本地上季收获、质量达到国标原种标准、无检疫性病虫草害的种子。供种前不得用石灰水或药剂浸、拌种或包衣。种子发芽率、纯度不达标的品种，其试验结果按取消试验资格论处。

(三)种子整理

试验承担单位在收到种子后，须对品种编号（品种名称）、种子数量和质量进行核对，并记录在记载本中。种子要妥善保管，注意防潮。若在指定时间内未收到种子的，应及时与省种子管理站品管科联系。

（四）注意事项

各承试单位所接收的参试品种种子只能用于试验，试验多余种子不得用于育种、繁殖、试验、交流等活动。确保试验顺利实施以后，剩余种子均应自行销毁。在完成本年度试验任务后，其收获物只能作商品粮处理,不得作为种子使用或销售。

四、试验方法

（一）试验设计

1、区域试验：小区采用随机区组排列，三次重复。小区为长方形，长宽比为3:1左右。试验区四周设置保护行（1.0米左右），保护行采用同品种延伸。小区面积为0.02亩(13.33平方米)，全区收获计产。

2、生产试验：两次重复，采取随机区组排列。小区面积150平方米，全区收获计产。试验区四周设置保护行（1.0米左右），保护行采用同品种延伸。

3、预备试验：采用间比法排列，不设重复；一般每隔5个品种设一对照；在同一条畦上，排列的第一小区和末尾小区为对照；试验区四周设置保护行（1.0米左右）。小区面积0.02亩(13.33平方米)，全区收获计产。按田间小区排列顺序填报各小区产量。

（二）试验要求

1、试验田的选择：试验地应选择土壤肥力中等偏上、土地平整、地力均匀、灌排方便、前茬一致(前茬试验区种植的是同一作物，且生长整齐一致)，无人畜危害，无小麦黄花叶病毒病或发病较轻的田块。试验前应清理好内外三沟。田间杂物较多的（如秸秆），要进行适当清理，防止不均造成立苗差异。

2、播种期的确定：小麦淮北组在10月10日至20日播种，淮北迟播组在10月25至11月5日播种，淮南组在10月25日至11月10日播种；大麦在10月下旬至11月初播种。

3、播种方式：

区试、预试采用条播，行向尽量设置成南北向。淮南组小麦、大麦行距25厘米左右；淮北迟播及淮北组小麦行距为20厘米左右。所有品种的小区面积、每小区施肥量及其它管理措施必须一致。

生产试验尽量条播，行距及基本苗可参照区域试验确定或与当地大田生产一致，品种袋内标注行距及基本苗要求的按品种要求确定，栽培管理措施各品种必须一致。

4、播种量及基本苗：播种时应逐行定量播种，确保苗匀。播种量应根据品种千粒重、发芽率和预期基本苗来确定。推迟播种或墒情不好时要适当增加种子量。

小麦淮北组基本苗控制在每亩13-15万；淮北迟播组控制在每亩20-25万左右；淮南组控制在每亩15-18万；大麦组每亩15万左右，多棱大麦每亩增加4万苗。

为防止缺苗、断垅，可根据预期基本苗适当增加播量，以疏苗为主避免补缺。另外，在小区播种的同时，分品种播好备用苗，一般可在保护行内增加播种量，以便缺苗时补苗。

- 查苗定苗：播种后要及时查看出苗情况，发现断垅缺苗立即催芽补种。齐苗后半个月内应完成疏苗、定苗、补缺。将基本苗疏补至规定的苗数，同一试验组内品种间基本苗相差不得超过每亩1万苗,否则试验将作报废处理。

为确保和提高试验质量，今年苗期检查期间一经发现有严重断垅缺苗的试点将取消该承试单位的试验资格。

6、定期拍照：为及时掌握各试点试验动态，加强试验监督管理，今年起所有承试点必须按期对试验的每个小区品种进行拍照，拍照时期为出苗期、苗期（越冬期）、抽穗期、乳熟期、试验出现倒伏后2天内、收获前2天，并及时用压缩文件发送至lengsufeng@163.com或上传至“江苏小麦”QQ群文件。

7、产量水平控制：淮北小麦平均亩产应在425公斤以上，大麦、淮南小麦应在375公斤以上，产量水平低于本指标或变异系数过大的试点不予汇总。

8、田间管理：为减少试验误差，一组试验的播种、施肥、灌溉必须在同一天内完成，其它农事操作如整组试验在同一天内完成有困难，须确保同一重复（区组）在同一天完成。

9、肥料运筹：肥料运筹应根据小麦的预计产量水平确定好施肥量，各小区施肥量保持一致，肥料运筹上应注意前期促壮苗早发，返青期控无效分蘖，拔节至孕穗期巩固穗数，促壮杆大穗，保花增粒数和粒重。

10、抗旱防涝：整个生育期田间持水量应保持在70-80％为宜，过高或过低均不利于其生长发育。小麦生长发育耗水量多的时期，如遇天气干旱，土壤水份不足，气温高，蒸发量大，要及时灌水。但抽穗后干旱如遇到大风天气，应推迟灌水，以免引起倒伏。如遇寒流、霜冻、干热风，为防止低温冻害和干热风危害，要提早灌水。

在各个生育阶段雨水过多均会造成湿害，并容易引发各种病害。试验田应做到三沟配套，及时开好竖沟、腰沟、田头沟，并逐级加深，做到旱能灌、涝能排。

11、镇压：小麦冬季镇压可以压碎土块、压实畦面、弥合土缝，使麦根扎实、防冻保苗、控上促下，抑制地上部分生长，促进低位分蘖和根系发育。镇压的次数和强度，应视苗情而定，旺苗要多压重压，可10天左右压一次，弱苗要少压轻压。土壤过湿、有露水、封冻、盐碱土等情况或苗小(三叶期前)不宜镇压。

12、病虫草害防治：

区试基本只治虫不防病，白粉、纹枯病常年重发试点可用药1次适当控制；生产试验要根据当地植保部门的预测预报和生产实际情况，及时防病治虫。

13、其它要求：各试点要在思想上重视小麦区试工作，提高播种质量培育壮苗，强化田间管理，严格按照方案要求认真完成试验，试验出现不正常情况，应及时与省种子管理站品管科联系。试验因不可抗拒原因报废的，应在半个月内函告省种子管理站品管科。

五、试验调查记载和总结

1、试验记载要求：各承试点必须专人负责试验，确保试验过程和试验结果的准确性和公正性。并按照试验方案和记载本的记载项目及标准进行观察记载。记载要用钢笔或签字笔填写，字迹清楚，不能涂改，记载本的所有栏目均不得空白，无填写内容的应填入“无”。

2、试验小结和总结：各试点苗期小结、抽穗期小结和试验记载本一式二份，一份分别于12月30日、5月10日和7月1日前发邮件或邮寄江苏省种子管理站品管科，一份承试单位留存备查。品种后期排序表（加盖单位公章）请于6月5日寄到省种子管理站品管理科。

3、抗性鉴定：各抗性鉴定单位在鉴定结束后一个月内出具规范的鉴定报告（加盖本单位公章），并及时寄送省种子管理站品管科。

请各试点及抗性鉴定单位报送试验结果时，密码编号的试验组按密码编号顺序填写，预备试验按小区排列和编号顺序填写，小麦生产试验和大麦鉴定试验请按实施方案上的品种顺序填写，并注明品种名称。

表1                    江苏省麦类品种区域试验汇总单位及联系人

| 试验组别 | 汇总单位 | 通讯地址 | 邮 编 | 联系人 | 电 话 | E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 淮南区试、预试 | 省农科院生物技术所 | 南京市孝陵卫钟灵街50号 | 210014 | 姚国才 张 鹏 | 025-84390310 13951726418 13951618841 | yaogci@jaas.ac.cn |
| 淮北区试、预试 | 徐淮地区徐州农科所 | 徐州市东郊东贺村 | 221121 | 冯国华 | 0516-82189225 | gh.feng@126.com |
| 淮北生试 | 徐州市种子站 | 徐州市新城区汉风路1号行政中心西区综合楼D213 | 221018 | 曹 阳 | 0516-85908266 13756776740 | QQ：626006759 626006759@qq.com |
| 淮北迟播区试、预试 | 徐淮地区淮阴农科所 | 淮安市淮海北路104号 | 223001 | 顾正中 | 0517-83666055 | hynksgzz@163.com |
| 淮南生试 淮北迟播生试 | 白马湖农场农科所 | 淮安楚州西南 | 223216 | 解晓林 | 0517-85750936 | xxl0605@163.com |
| 大麦鉴定试验 大麦生试 | 江苏省沿海地区农科所 | 盐城市开放大道59号 | 224002 | 沈会权 | 0515-88237550 | jsycshq@163.com |
| 江苏省种子管理站 | 南京市龙江小区江苏农林大厦15楼 | 210036 | 冷苏凤 | 025-86263523 | QQ：973207156 lengsufeng@163.com |