苏种函〔2015〕54号

关于印发《江苏省2015年鲜食蚕豆、豌豆新品种

鉴定试验实施方案》的通知

各承试及供种单位：

为鉴定我省近年来育成鲜食蚕豆、豌豆新品种的适应性、丰产性、抗逆性等，客观评价其应用价值，为品种鉴定提供科学依据，我站组织制定了《江苏省2015年鲜食蚕豆、豌豆新品种鉴定试验实施方案》（详见江苏种业信息网http://www.jsseed.cn品种管理栏，各单位请自行下载），现印发给你们，请供种单位严格按照方案要求及时足量供种，承试单位严格按方案实施试验，详细记载，及时上报试验总结。

附件：江苏省2015年鲜食蚕豆、豌豆新品种鉴定试验实施方案

江苏省种子管理站

2015年8月28日

江苏省2015-2016年度鲜食蚕豆、豌豆新品种

鉴定试验实施方案

一、试验目的

为鉴定我省新育成和引进的鲜食蚕豆、豌豆新品种的丰产性、适应性、抗逆性和商品性，筛选适合我省种植的高产、优质、多抗、熟期适宜的新品种，客观评价参试品种特征特性、应用价值，为鲜食蚕豆、豌豆品种鉴定和推广提供依据。

二、参试品种

本年度试验设鲜食蚕豆组和鲜食豌豆组，鲜食蚕豆参试新品种6个，以苏蚕豆1号为对照；鲜食豌豆参试新品种4个，以苏豌6号（荷兰豆类型CK1）和苏豌8号（甜豌豆类型CK2）为对照。

2015-2016年鲜食蚕豆、豌豆参试品种及供种单位

| 类 型 | 品系名称 | 供种单位 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鲜食蚕豆组 | 苏蚕豆3号 | 省农科院蔬菜所 | 袁星星 | 025-84391967 |
|  | 苏蚕豆4号 | 省农科院蔬菜所 | 袁星星 | 025-84391967 |
|  | 通蚕鲜6号 | 沿江地区农科所 | 王学军 | 13003581829 |
|  | 05-29 | 沿江地区农科所 | 王学军 | 13003581829 |
|  | 通鲜3号 | 沿江地区农科所 | 吴春芳 | 13606298176 |
|  | 通鲜4号 | 沿江地区农科所 | 吴春芳 | 13606298176 |
|  | 苏蚕豆1号（CK） | 省农科院蔬菜所 | 袁星星 | 025-84391967 |
| 鲜食豌豆组 | 苏豌9号 | 省农科院蔬菜所 | 袁星星 | 025-84391967 |
|  | 苏豌10号 | 省农科院蔬菜所 | 袁星星 | 025-84391967 |
|  | 苏豌11号 | 省农科院蔬菜所 | 袁星星 | 025-84391967 |
|  | 苏豌12号 | 省农科院蔬菜所 | 袁星星 | 025-84391967 |
|  | 苏豌6号 （荷兰豆类型CK1） | 省农科院蔬菜所 | 袁星星 | 025-84391967 |
|  | 苏豌8号 （甜豌豆类型CK2） | 省农科院蔬菜所 | 袁星星 | 025-84391967 |

三、承试单位及试验负责人

承试单位3个，分别为省农科院蔬菜所、沿江地区农科所、海门市农科所。

2015-2016年鲜食蚕豆、豌豆承试单位及试验负责人

| 承试单位 | 邮编 | 地址 | 负责人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省农科院蔬菜所 | 210014 | 南京市孝陵卫钟灵街50号 | 陈新 | cx@jaas.ac.cn 025-84391362；13222058213 |
| 沿江地区农科所 | 226541 | 如皋薛窑 | 王学军 | 13003581829 |
| 海门市农科所 | 226111 | 海门市天补镇南首 | 包卫红 | 13813779595 |

四、供种办法及注意事项

1、供种方式及数量

试验种子由各品种申请参试单位直接寄往试点，蚕豆每品种每试点提供2.5公斤、豌豆每品种每试点1.25公斤，种子请于2015年10月18日前寄达各承试点，蚕、豌豆对照品种均请江苏省农科院蔬菜所提供。

2、试验用种注意事项

（1）各承试单位所接收的参试品种种子只能用于本鉴定试验，试验多余种子不得作为育种、繁殖、交流等活动。在确保试验顺利实施以后剩余种子应自行销毁。

（2）各参试单位在完成本年度试验任务后，其收获物只能作普通商品豆处理，不得作为种子销售或使用。

五、试验田间设计

1、鲜食蚕豆组：试验采用随机区组排列，3次重复，每小区设6行区，行长4米，行距0.8米，株距0.2米，穴播2粒，播种深度8cm，每穴定苗1株。

2、鲜食豌豆组：试验采用随机区组排列，3次重复，每小区设6行区，行长4米，行距0.4米，条播，每米播种30粒种子，留苗18株，播种深度6-8cm，留苗密度2万株/亩。

收获时每小区去边行不计产，收中间4行计产。试验四周设2行保护行，保护行采用同品种延伸种植。

六、试验要求

1、试验田选择

选择连续两年未种过豆科作物，肥力中上等，地势平坦，茬口一致，地力均匀，无遮荫，无畜禽危害，排灌畅通的旱地作为试验地。

2、播种

鲜食蚕豆于10月中下旬播种，鲜食豌豆于11月上旬播种。要求足墒播种，播种深浅一致，确保一次全苗，并根据种植密度要求及时间苗、定苗。

3、田间管理

试验地肥水管理水平要稍高于大田生产。田间播种、间苗定苗、施肥、中耕除草、灌溉等各项农事操作在试验同一重复内要保持一致，且在同一天内完成。生育期间加强田间管理和病虫草害防治。

4、适时采收青荚和计产

本试验参试品种以鲜荚作收获产品。

鲜食蚕豆于脐色由黄显黑时采收，每一个小区（包括对照）分1－2次收获累计实产。

鲜食豌豆于青荚饱满时采收。根据各品种特性分2～3次采收鲜荚累计实产。

5、考种：在鲜荚采收时进行考种，选择2个重复，即每个品种考种2个小区，每小区在中间4行选择连续10株，考种植株产量计入小区实产。

6、定期拍照

委托江苏省农科院蔬菜所和沿江地区农科所在品种苗期、开花期、结荚期、鲜荚采收期进行拍照。照片请及时发送到lengsufeng@163.com 。

七、试验记载和总结要求

1、试验记载

各承试点必须按照记载本的记载项目和记载标准，将试验设置、试验执行情况、试验结果等客观真实详细记录在记载本中，田间记载要用铅笔填写，字迹清楚，不能涂改，记载本的所有栏目均不得空白，无填写内容的应填入“无”。

2、试验总结

试验结束后应及时整理资料，并填写好记载本，记载本一式两份，盖好单位公章后于6月10日前分别邮寄并发邮件到主持单位（南京市龙江小区江苏农林大厦15楼江苏省种子站品管科冷苏凤，lengsufeng@163.com；QQ：973207156）和汇总单位（江苏省农科院蔬菜所，袁星星，yxx@jaas.ac.cn）。