苏品审办〔2018〕2号

关于印发《江苏省2018年大豆新品种

区域试验实施方案》的通知

各承试及供种单位：

为鉴定我省新育成和引进大豆品种的丰产性、适应性、抗逆性及品质性状，为大豆品种审定提供依据，我办制定了《江苏省2018年大豆新品种区域试验实施方案》（详见江苏种业信息网，各单位请自行下载），现印发给你们。请各供种单位严格按照方案要求及时供种，各承试单位严格按照方案要求实施，认真记载和总结，及时报送试验记载本。

附件：江苏省2018年大豆新品种区域试验实施方案

江苏省农作物品种审定委员会办公室

2018年2月9日

江苏省农作物品种审定委员会办公室　　  2018年2月9日印发

附件：

江苏省2018年大豆新品种区域试验实施方案

- 试验目的

鉴定我省新育成和引进大豆新品种的适应性、丰产性、稳产性、抗逆性和商品性，筛选适合我省种植的高产、优质、熟期适宜的大豆新品种，客观评价参试品种特征特性及其应用价值，为大豆品种审定和推广提供依据。

- 试验设置

本年度大豆新品种中间试验共设置8组试验，其中区试4组，参试新品种54个；生产试验4组，参试新品种12个。共计15个单位承担55个点次的试验任务。各组试验汇总单位及人员联系方式见表1，参试品种详见表2，承试单位见表3。试验设置如下：

1、鲜食（粒用）春大豆区试组:参试新品种14个，其中鲜食8个，粒用4个，对照分别为台湾292和湘春豆26，试点7个；

2、鲜食夏大豆区试组:参试新品种12个，对照通豆6号，试点7个；

3、淮南夏大豆区试组:参试新品种14个，对照通豆7号，试点7个；

4、淮北夏大豆区试组:参试新品种14个，对照徐豆13号，试点6个；

5、鲜食春大豆生试组:参试新品种3个，对照台湾292，试点7个；

6、鲜食夏大豆生试组:参试新品种4个，对照通豆6号，试点7个；

7、淮南夏大豆生试组:参试新品种3个，对照通豆7号，试点8个；

8、淮北夏大豆生试组:参试新品种2个，对照徐豆13，试点6个。

三、供种办法及注意事项

（一）供种质量及要求

种子质量必须达到国标原种标准，用结实的包装物包装。标准样品要与试验用种一致。品种选育单位对其提供种子样品的真实性负责，一旦查实提供不真实种子样品的，需承担因提供虚假样品所产生的一切法律责任。

1、标准样品供种：第2 年参加区试的品种需提交国家和省级标准样品（2017年已提交标准样品的，今年不用再提交），其中：国家标准样品7公斤；省级标准样品4.0公斤，分成等量的两份。国家标样和省级标样分别独立包装，包装袋外明显标注“区试国家标样”、“区试省级标样”，具体包装和邮寄详见《关于做好审定品种标准样品征集工作的通知 》（苏种〔2014〕5号）。春豆、夏豆品种分别于3月15日、5月20日前将种子及承诺函、交样清单盖章件送交江苏省农作物种子质量检测中心（地址：南京市鼓楼区中山北路34号；邮编：210009；联系人：杨华，025-86263531，13770566861）。

2、试验用种

区试、生试及对照品种的种子均由供种单位直接寄往承试单位，抗性鉴定等种子统一寄至江苏省农科院经作所袁星星（13814087299）收。种子必须用特快传递直接送达（不得从邮局邮寄包裹）。

（1）区试品种：每点每品种至少2公斤（大粒品种适当增加），包装袋内、外均要标注品种名称、发芽率和千粒重（淮南夏大豆品种注明适宜密度）；抗病性鉴定等每品种0.2公斤（2份0.1公斤包装）。

（2）生试品种：每点每品种不少于4公斤，标注品种名称、发芽率、千粒重和适宜种植密度；抗病性鉴定等每品种0.2公斤（2份0.1公斤包装）。

（3）对照品种：台湾292由省农科院经作所提供，湘春豆26由南京农业大学提供；通豆6号、通豆7号由沿江地区农科所提供，徐豆13号由徐州农科所提供。

（4）供种时间：

鲜食春大豆试验用种必须在3月15日前、夏大豆试验用种在5月20日前寄至各承试单位；抗性鉴定等种子必须在5月20日前寄达江苏省农科院经作所，收齐后一份交南京农业大学大豆研究所李凯老师，一份暂保存在经作所。

凡未按规定时间和邮寄方式寄送种子的品种按自行放弃试验处理，责任自负。

（二）试验用种注意事项

1、各承试单位所接收的参试品种种子只能用于中间试验，试验多余种子不得用于育种、繁殖、试验、交流等其它活动。在确保试验顺利实施以后剩余种子均应自行销毁。

2、各承试单位在完成本年度试验任务后，其收获物只能作商品豆处理,不得作为种子使用或销售。

- 试验田间设计

（一）区域试验

采用随机区组排列，3次重复。

1、鲜食（粒用）春大豆7行区；鲜食行长4米，行距0.4米，株距0.1米, 密度1.6万株/亩；粒用春大豆行距行距0.4米，株距0.08米，密度2万株/亩。

2、鲜食夏大豆7行区，行长4米，行距0.6米，穴距0.30米，每穴留2苗，密度0.74万株/亩。

3、淮南夏大豆7行区，行长4米，行距0.5米，株距0.15米，密度0.89万株/亩；或株距0.11米，密度1.21万株/亩（未注明密度的按0.89万株/亩种植）。

4、淮北夏大豆：6行区，行长6米，行距0.4米，株距0.13米，密度1.25万株/亩。

收获时每小区去边行后计实产。试验四周必须设4行保护行，保护行采用同品种延伸。

（二）生产试验

采用随机排列，2次重复，每小区面积不少于150平方米。密度按育种单位提供的要求确定，没有提供密度的参照同类别区试规定的密度。

生产试验全区收获计实产；试验区四周需设保护行，保护行采用同品种延伸。

五、试验要求

（一）试验田选择

选择连续两年未种过豆科作物，肥力中等，地势平坦，肥力均匀，茬口一致，沟系配套，排灌方便，无遮荫，无禽畜危害的田块。

（二）播种

鲜食（粒用）春大豆一般3月下旬播种，播后喷除草剂，覆盖地膜；淮北夏大豆一般6月中旬播种；淮南夏大豆、鲜食夏大豆一般6月下旬播种。各试点根据实际情况及时播种，要求足墒播种，播种深浅一致，确保一次全苗，并根据种植密度要求及时间苗、定苗。

（三）田间管理

试验地管理水平要高于大田生产。田间播种、间苗定苗、施肥、中耕除草、灌溉等各项农事操作在试验重复内要保持一致，且在同一天内完成，试验田要做到三沟配套，防止涝、渍危害，认真抓好虫害的防治。

（四）适时收获计实产

成熟一个，收获一个。每一个小区（包括对照）都要单独收获、脱粒、晾晒、计实产，防止机械混杂。鲜食大豆根据各小区青荚饱满情况适时采青荚计实产和考种。

（五）抗病性鉴定

大豆花叶病毒病鉴定委托南京农业大学大豆所承担。

（六）品质样品供样

粒用春大豆由淮阴农科所提供，淮南夏大豆由沿江地区农科所提供，淮北夏大豆由徐州农科所提供，每品种500克，收获晒干后及时用特快传递寄往农业部谷物品质监督检验测试中心，包装外备注“江苏省区试”（单位地址：北京市海淀区中关村南大街12号，邮编：100081；收件人：赵娜，电话010-82108625）。

（七）定期拍照

委托徐州农科所、淮阴农科所、省农科院经作所、沿江地区农科所、南京农业大学大豆所等5个试点对其承担的区试和生试参试品种拍照，并用压缩文件及时发送至“江苏大豆区试”群。拍照时期为苗期、开花期、结荚期、收获期。

（八）DUS测试

根据《主要农作物品种审定办法》规定，品种审定时需提交DUS测试报告。一般DUS测试需要2年时间。为了不影响审定，进入区试第2年的品种请各申请者自行委托农业部授权的测试机构或自行开展DUS测试。

六、试验记载、考察和总结汇总

（一）试验记载

各承试点必须按照记载本的记载项目和记载标准，将试验设置、试验执行情况、试验结果等客观真实详细记录在记载本中。田间记载要用铅笔填写，字迹清楚，不能涂改。记载本的所有栏目均不得空白，无填写内容的应填入“无”。

（二）试验考察

大豆生长关键时期将组织大豆专业委员会委员和专家对试验执行情况和品种表现进行田间考察，具体由江苏省农科院经作所组织。

（三）试验总结

试验结束后应及时整理资料，并填写好记载本。记载本一式两份，一份留存，另一份盖好单位公章后寄至省种子管理站品管科。鲜食（粒用）春大豆于8月31日前、夏大豆于11月15日前寄达，同时发送电子邮件给省种子管理站品管科及试验汇总单位，逾期将不列入汇总（联系方式详见表1）。若试验误差变异系数超过15%，或发现试验点数据失真的，资料不参与汇总；试验因不可抗力报废的，应在半个月内函告省种子管理站品管科。

（三）品质分析和抗性鉴定结果

品质分析和抗性鉴定单位在鉴定结束后及时出具规范的鉴定报告（加盖本单位公章），及时寄送并发送电子邮件给省种子管理站品管科。

表1、大豆新品种区试汇总单位、人员及联系方式

| 试验组别 | 汇总单位 | 通讯地址 | 邮编 | 联系人 | 电话 | E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鲜食夏大豆区试组 | 江苏沿江地区农科所 | 南通市如皋薛窑 | 226541 | 缪亚梅 | 0513-87571260 13382389622 | mym0216@sohu.com; QQ:1142779893 |
| 鲜食（粒用）春大豆区试组 | 江苏省农科院经作所 | 南京市钟灵街50号 | 210014 | 袁星星 | 13814087299 025-84391967 | yxx@jaas.ac.cn QQ:937954517 |
| 淮南夏大豆区、生试组 |  |  |  |  |  |  |
| 淮北夏大豆区、生试组 | 江苏徐淮地区徐州农科所 | 徐州市高铁站北 | 221131 | 王 幸 | 0516-82189229 13063548866 | sxwangxing@126.com QQ:1036989800 |
| 江苏省种子管理站品管科 | 南京市龙江小区江苏农林大厦15楼 | 210036 | 张玉明 | 025-86263525 | seedzym@jsagri.gov.cnQQ群：江苏大豆区试 |

表2   江苏省2018年大豆新品种区试参试品种

| 试验 组别 | 序号 | 品种名称 | 年限 | 品种选育或申请单位 | 通讯地址 | 联系人 | 联系电话 | 邮编 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鲜食（粒用）春大豆区试 | 1 | 苏奎4号 | 2 | 江苏省农业科学院经济作物研究所 | 南京市钟灵街50号 | 陈华涛 | 13675148071 | 210014 |
|  | 2 | 徐权珍竹绿 | 2 | 江苏徐淮地区徐州农业科学研究所 | 徐州市徐海路高铁站北 | 王幸 | 13063548866 | 221131 |
|  | 3 | 苏早2号 | 2 | 江苏省农业科学院经济作物研究所 | 南京市钟灵街50号 | 陈华涛 | 13675148071 | 210014 |
|  | 4 | 绿宝青 | 2 | 开原市宏丰种子有限公司 | 开原市新城街铁西社区二委六组 | 于忠涛 | 13904902613 | 112300 |
|  | 5 | 徐春0818 | 1 | 江苏徐淮地区徐州农业科学研究所 | 徐州市徐海路高铁站北 | 王幸 | 13063548866 | 221131 |
|  | 6 | 苏成2号 | 1 | 江苏省农业科学院经济作物研究所 | 南京市钟灵街50号 | 陈华涛 | 13675148071 | 210014 |
|  | 7 | 淮鲜17-06 | 1 | 江苏徐淮地区淮阴农科所 | 淮安市淮海北路104号 | 杨加银 | 13951268962 | 223001 |
|  | 8 | 宏秋9号 | 1 | 开原市宏丰种子有限公司 | 开原市新城街铁西社区二委六组 | 于忠涛 | 13904902613 | 112300 |
|  | 9 | 苏春18-18* | 1 | 江苏省农业科学院经济作物研究所 | 南京市钟灵街50号 | 陈华涛 | 13675148071 | 210014 |
|  | 10 | 苏春18-05* | 1 | 江苏省农业科学院经济作物研究所 | 南京市钟灵街50号 | 陈华涛 | 13675148071 | 210014 |
|  | 11 | 南农42* | 1 | 南京农业大学大豆研究所 | 南京市卫岗1号 | 张国正 | 13601587836 | 210095 |
|  | 12 | 南农S5-3* | 1 | 南京农业大学大豆研究所 | 南京市卫岗1号 | 张国正 | 13601587836 | 210095 |
|  | 13 | 台湾292（CK1） |  | 南京市孝陵卫钟灵街50号 | 南京市孝陵卫钟灵街50号 | 袁星星 | 025-84391362 | 210014 |
|  | 14 | 湘春豆26（CK2） |  | 南京农业大学大豆研究所 | 南京市卫岗1号 | 张国正 | 13601587836 | 210095 |

备注：*为粒用春大豆。鲜食春大豆对照为台湾292（CK1），粒用春大豆对照为湘春豆26（CK2）。

续表2、江苏省2018年大豆新品种区试参试品种

| 试验 组别 | 序号 | 品种名称 | 年限 | 品种选育或申请单位 | 通讯地址 | 联系人 | 联系电话 | 邮编 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鲜食夏大豆区试 | 1 | 南农17-1 | 2 | 南京农业大学大豆研究所 | 南京市卫岗1号 | 赵晋铭 | 13770533029 | 210095 |
|  | 2 | 淮鲜16-48 | 2 | 江苏徐淮地区淮阴农科所 | 淮安市淮海北路104号 | 杨加银 | 13951268962 | 223001 |
|  | 3 | 南农S5-1 | 2 | 南京农业大学大豆研究所 | 南京市卫岗1号 | 张国正 | 13601587836 | 210095 |
|  | 4 | 通豆07-195 | 2 | 江苏沿江地区农业科学研究所 | 南通市如皋薛窑 | 王学军 | 13003581829 | 226541 |
|  | 5 | 苏夏鲜18-01 | 1 | 江苏省农业科学院经济作物研究所 | 南京市钟灵街50号 | 陈华涛 | 13675148071 | 210014 |
|  | 6 | 通豆11-204 | 1 | 江苏沿江地区农业科学研究所 | 如皋市薛窑 | 汪凯华 | 13626278092 | 226541 |
|  | 7 | 龙豆1号 | 1 | 盐城市金龙种业科技有限公司 | 盐城市大丰区人民南路食品综合楼4号门市 | 万锦龙 | 13815569202 | 210095 |
|  | 8 | 南农18-1 | 1 | 南京农业大学大豆研究所 | 南京市卫岗1号 | 刑 邯 | 13851634952 | 210095 |
|  | 9 | 南农J7-10 | 1 | 南京农业大学大豆研究所 | 南京市卫岗1号 | 李 凯 | 15305167938 | 210095 |
|  | 10 | 南农S5-2 | 1 | 南京农业大学大豆研究所 | 南京市卫岗1号 | 张国正 | 13601587836 | 210095 |
|  | 11 | 南农S7-28 | 1 | 南京农业大学大豆研究所 | 南京市卫岗1号 | 张国正 | 13601587836 | 210095 |
|  | 12 | 淮鲜17-49 | 1 | 江苏徐淮地区淮阴农科所 | 淮安市淮海北路104号 | 杨加银 | 13951268962 | 223001 |
|  | 13 | 通豆6号（CK1） |  | 江苏沿江地区农业科学研究所 | 南通市如皋薛窑 | 王学军 | 13003581829 | 226541 |

续表2、江苏省2018年大豆新品种区试参试品种

| 试验 组别 | 序号 | 品种名称 | 年限 | 品种选育或申请单位 | 通讯地址 | 联系人 | 联系电话 | 邮编 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 淮南夏大豆区 试 | 1 | 淮豆13 | 2 | 江苏徐淮地区淮阴农科所 | 淮安市淮海北路104号 | 杨加银 | 13951268962 | 223001 |
|  | 2 | 南农0409 | 2 | 南京农业大学 | 南京市卫岗1号 | 王吴彬 | 13951816438 | 210095 |
|  | 3 | 苏夏17-S5 | 2 | 江苏农科院经作所 | 南京钟灵街50号 | 崔晓艳 | 02584391967 | 210014 |
|  | 4 | 瑞豆1号 | 2 | 连云港市丰源种业有限公司 | 东海县白塔埠镇双拥路99号 | 严硕勤 | 13675288730 | 222300 |
|  | 5 | 盐豆198 | 2 | 盐城种业有限公司 | 盐城市工农路14号 | 李秋生 | 13705110116 | 224002 |
|  | 6 | 圣豆3号 | 2 | 山东圣丰种业科技有限公司 | 山东省嘉祥县洪山路6号 | 郭 瑞 | 18754738297 | 272400 |
|  | 7 | 通豆16-01 | 2 | 江苏沿江地区农业科学研究所 | 江苏如皋薛窑 | 王学军 | 13003581829 | 226541 |
|  | 8 | 徐0117-17 | 1 | 江苏徐淮地区徐州农业科学研究所 | 徐州市徐海路高铁站北 | 王 幸 | 13063548866 | 221131 |
|  | 9 | 苏源1号 | 1 | 江苏省农业科学院经济作物研究所 | 南京市钟灵街50号 | 崔晓燕 | 15905199893 | 210014 |
|  | 10 | 通豆09-169 | 1 | 江苏沿江地区农业科学研究所 | 如皋市薛窑 | 汪凯华 | 13626278092 | 226541 |
|  | 11 | 南农43 | 1 | 南京农业大学 | 南京市卫岗1号 | 王吴彬 | 13951816438 | 210095 |
|  | 12 | 南农18-3 | 1 | 南京农业大学大豆研究所 | 南京市卫岗1号 | 赵晋铭 | 13770533029 | 210095 |
|  | 13 | 南农J7-12 | 1 | 南京农业大学大豆研究所 | 南京市卫岗1号 | 李 凯 | 15305167938 | 210095 |
|  | 14 | 淮16-21 | 1 | 江苏徐淮地区淮阴农科所 | 淮安市淮海北路104号 | 杨加银 | 13951268962 | 223001 |
|  | 15 | 通豆7号（CK） |  | 江苏沿江地区农业科学研究所 | 如皋市薛窑 | 王学军 | 13003581829 | 216541 |

续表2、江苏省2018年大豆新品种区试参试品种

| 试验 组别 | 序号 | 品种名称 | 年限 | 品种选育或申请单位 | 通讯地址 | 联系人 | 联系电话 | 邮编 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 淮北夏大豆区试 | 1 | 南农1606 | 2 | 南京农业大学 | 南京市卫岗1号 | 王吴彬 | 13951816438 | 210095 |
|  | 2 | 神州豆2号 | 2 | 连云港神州种业有限公司 | 东海县东开发区 | 孙克增 | 13775403088 | 222300 |
|  | 3 | 苏夏17-H23 | 2 | 江苏农科院经作所 | 南京钟灵街50号 | 崔晓艳 | 02584391967 | 210014 |
|  | 4 | 淮16-21 | 2 | 江苏徐淮地区淮阴农业科学研究所 淮安市华苏种业有限公司 | 淮安市淮海北路104号 | 杨加银 | 13951268962 | 223001 |
|  | 5 | 华豆14 | 2 | 山东华亚农业科技有限公司 | 嘉祥县梁宝寺镇开发区 | 程昭峰 | 15154769888 | 272400 |
|  | 6 | 徐17-49 | 2 | 江苏徐淮地区徐州农业科学研究所 | 徐州市鼓楼区鲲鹏路徐 | 王 幸 | 13063548866 | 221131 |
|  | 7 | 徐9416-8 | 1 | 江苏徐淮地区徐州农业科学研究所 | 徐州市徐海路高铁站北 | 王 幸 | 13063548866 | 221131 |
|  | 8 | 商豆189 | 1 | 商丘市农林科学院 | 商丘市梁园区胜利东路10号 | 张 琪 | 13803708052 | 476000 |
|  | 9 | 齐黄46 | 1 | 山东省农业科学院作物研究所 | 济南市工业北路202号 | 徐 冉 | 13153134716 | 250100 |
|  | 10 | 灌云11-05 | 1 | 灌云县大豆原种场 连云港华丰种苗有限公司 | 灌云县大豆原种场 | 卞佩光 | 13961306531 | 222200 |
|  | 11 | 连0901 | 1 | 连云港市农业科学院 | 连云港市海州区香海湖路 | 任立凯 | 13815664513 | 222243 |
|  | 12 | 泗豆14-195 | 1 | 江苏省农业科学院宿迁农科所 | 宿迁市宿豫区环城北路16号 | 黄道君 | 13951193893 | 223800 |
|  | 13 | 道秋8号 | 1 | 嘉祥秋收种业有限公司 | 山东省嘉祥县梁宝寺镇 | 钱振亚 | 15254785555 | 272400 |
|  | 14 | 中黄321 | 1 | 中国农业科学院作物科学研究所 山东圣丰种业科技有限公司 | 北京市海淀区中关村南大街12号 | 孙 石 | 18600860859 | 100081 |
|  | 15 | 徐豆13号（CK） |  | 江苏徐淮地区徐州农科所 | 徐州市徐海路高铁站北 | 王 幸 | 13063548866 | 221131 |

续表2、江苏省2018年大豆新品种区试参试品种

| 试验 组别 | 序号 | 品种名称 | 年限 | 品种选育或申请单位 | 通讯地址 | 联系人 | 联系电话 | 邮编 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鲜食春大豆生试 | 1 | 苏奎16-1 | 3 | 江苏省农业科学院经济作物研究所 | 南京市钟灵街50号 | 陈华涛 | 13675148071 | 210014 |
|  | 2 | 徐春0506 | 3 | 江苏徐淮地区徐州农业科学研究所 | 徐州市徐海路高铁站北 | 王 幸 | 13063548866 | 221131 |
|  | 3 | 苏奎4号 | 2 | 江苏省农业科学院经济作物研究所 | 南京市钟灵街50号 | 陈华涛 | 13675148071 | 210014 |
|  | 4 | 台湾292（CK） |  | 南京市孝陵卫钟灵街50号 | 南京市孝陵卫钟灵街50号 | 袁星星 | 025-84391362 | 210014 |
| 鲜食夏大豆生试 | 1 | 苏鲜16-12 | 3 | 江苏省农业科学院经济作物研究所 | 南京市钟灵街50号 | 陈华涛 | 13675148071 | 210014 |
|  | 2 | 南农J4-3 | 3 | 南京农业大学大豆研究所 | 南京市卫岗1号 | 李 凯 | 15305167938 | 210095 |
|  | 3 | 淮鲜16-48 | 2 | 江苏徐淮地区淮阴农科所 | 淮安市淮海北路104号 | 杨加银 | 13951268962 | 223001 |
|  | 4 | 南农S5-1 | 2 | 南京农业大学大豆研究所 | 南京市卫岗1号 | 张国正 | 13601587836 | 210095 |
|  | 5 | 通豆6号（CK） |  | 江苏沿江地区农科所 | 南通市如皋薛窑 | 王学军 | 13003581829 | 226541 |

续表2、江苏省2018年大豆新品种区试参试品种

| 试验 组别 | 序号 | 品种名称 | 年限 | 品种选育或申请单位 | 通讯地址 | 联系人 | 联系电话 | 邮编 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 淮南夏大豆生试 | 1 | 南农16-3 | 3 | 南京农业大学 | 南京市卫岗1号 | 赵晋铭 | 13770533029 | 210095 |
|  | 2 | 淮豆13 | 2 | 江苏徐淮地区淮阴农科所 | 淮安市淮海北路104号 | 杨加银 | 13951268962 | 223001 |
|  | 3 | 南农0409 | 2 | 南京农业大学 | 江苏省南京市卫岗1号 | 王吴彬 | 13951816438 | 210095 |
|  | 4 | 通豆7号（CK） |  | 江苏沿江地区农业科学研究所 | 如皋市薛窑 | 王学军 | 13003581829 | 216541 |
| 淮北夏大豆生试 | 1 | 徐0112-24 | 3 | 江苏徐淮地区徐州农业科学研究所 | 徐州市鼓楼区鲲鹏路徐州农科所 | 王幸 | 13063548866 | 221131 |
|  | 2 | 南农1606 | 2 | 南京农业大学 | 江苏省南京市卫岗1号 | 王吴彬 | 13951816438 | 210095 |
|  | 3 | 徐豆13号（CK） |  | 江苏徐淮地区徐州农科所 | 徐州市徐海路高铁站北 | 王 幸 | 13063548866 | 221131 |

表3、江苏省2018年大豆新品种区试承试单位及承试情况表

| 承试单位 | 地 址 | 邮 编 | 联系人 | 联系电话 | 区 试 | 生 试 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 鲜食春 | 鲜食夏 | 淮南 | 淮北 | 鲜食春 | 鲜食夏 | 淮南 | 淮北 |
| 灌云大豆原种场 | 灌云县北郊 | 222200 | 卞佩光 | 13961306531 | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |
| 东海县农科所 | 东海县振兴北路县农委院内 | 222300 | 孙克存 | 13961327706 |  |  |  | √ |  |  |  | √ |
| 东辛农场农科所 | 连云港市新浦东辛农场 | 222248 | 王素霞 | 15805131525 |  |  |  | √ |  |  |  | √ |
| 徐州农科所 | 徐州市徐海路高铁站北 | 221131 | 王 幸 | 13063548866 | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |
| 淮阴农科所 | 淮安市淮海北路104号 | 223001 | 杨加银 | 13951268962 | √ | √ |  | √ | √ | √ |  | √ |
| 宿迁农科所 | 泗阳县人民南路 | 223700 | 赵维山 | 13852277378 |  |  |  | √ |  |  |  | √ |
| 东台市农科所 | 东台市广场路6号15楼 | 224200 | 苏卫国 | 18021876370 |  |  | √ |  |  |  | √ |  |
| 泰州市旱作研究所 | 泰兴市根思乡 | 225433 | 赵向阳 | 15961010172 |  | √ | √ |  |  | √ | √ |  |
| 沿江地区农科所 | 如皋市薛窑 | 226541 | 王学军 | 13003581829 | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ |  |
| 南京农业大学 | 南京市卫岗1号 | 210095 | 张国正 | 13601587836 | √ |  |  |  | √ |  |  |  |
| 南京农业大学 | 南京市卫岗1号 | 210095 | 赵晋铭 | 13770533029 |  | √ |  |  |  | √ |  |  |
| 南京农业大学 | 南京市卫岗1号 | 210095 | 李 凯 | 15305167938 |  |  | √ |  |  |  | √ |  |
| 南京市种子站 | 南京市汉中门大街169号 | 210036 | 曹云德 | 13905172756 |  |  | √ |  |  |  | √ |  |
| 省农科院经作所 | 南京市孝陵卫钟灵街50号 | 210014 | 袁星星 | 13814087299 | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ |  |
| 常熟市农科所 | 常熟市虞山镇义虞路2号 | 215500 | 李亚娟 | 13962381222 | √ | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 南通中江农业发展有限公司 | 如东县掘港镇十里墩环镇路口 | 226400 | 马爱民 | 13962716038 |  | √ | √ |  |  | √ | √ |  |
| 扬州市扬子江种业有限公司 | 高邮市周山镇吴堡村 | 225600 | 卞庆中 | 13773450780 |  |  |  |  |  |  | √ |  |
| 南京农业大学 | 南京市卫岗1号 | 210095 | 李 凯 | 15305167938 | 抗病毒病鉴定 |