苏品审办[2019]15号

关于印发《2019-2020年度省小麦新品种

区域试验实施方案》的通知

各承试及供种单位，各市种子管理站：

为鉴定我省新育成和引进小麦品种丰产性、适应性、抗逆性及品质状况，为小麦品种审定提供依据，省品审办组织编制了《江苏省2019-2020年度小麦新品种区域试验实施方案》（详见江苏种业信息网http://www.jsseed.cn/品种管理栏，各单位请自行下载），现印发给你们，请各供种单位严格按照方案要求及时足量供种，承试单位严格按方案要求实施，认真做好试验、记载和总结，及时将试验记载本寄至省种子管理站品管科。各市种子管理站协助做好本市试点试验工作。

附件：江苏省2019-2020年度小麦新品种区域试验实施方案

2019年9月3日

江苏省农作物品种审定委员会办公室 2019年9月4日印发

附件：

2019-2020年度省小麦新品种区域试验实施方案

一、试验目的

鉴定我省近年来育成和引进的小麦新品种的丰产性、适应性、抗逆性及品质状况，筛选适合我省不同区域种植的优质、高产、多抗新品种，为小麦品种审定提供科学依据。

二、试验设置

本年度小麦品种区域试验共设置10组试验，其中小麦区试4组，参试新品种56个；小麦生试4组，参试新品种21个；小麦预试2组，参试新品种104个；今年共有48个单位承担119个点次的试验任务。试验汇总单位及联系人见表1，承试单位及参试品种详见表2、表3、表4。各试验组概况如下：

1、淮南区试A组：参试新品种14个，对照扬麦20，试点13个；

2、淮南区试B组：参试新品种14个，对照扬麦20，试点13个；

3、淮北区试A组：参试新品种14个，对照淮麦20，试点12个；

4、淮北区试B组：参试新品种14个，对照淮麦20，试点12个；

5、淮南生试A组：参试新品种4个，对照扬麦20，试点13个；

6、淮南生试B组：参试新品种4个，对照扬麦20，试点13个；

7、淮北生试A组：参试新品种7个，对照淮麦20，试点11个；

8、淮北生试B组：参试新品种6个，对照淮麦20，试点11个；

9、淮南预试组：参试新品种55个，对照扬麦20，试点10个；

10、淮北预试组：参试新品种49个，对照淮麦20，试点11个；

- 供种方法及注意事项

（一）供种质量及要求

种子质量必须达到国标原种标准，用结实的包装物包装。标准样品要与试验用种一致。品种选育单位对其提供种子样品的真实性负责，一旦查实提供不真实种子样品的，需承担因提供虚假样品所产生的一切法律责任。

- 标准样品

根据农业部办公厅《关于加强主要农作物品种审定标准样品工作的通知》（农办种[2014]30号）文件要求，参加区域试验的第二年品种均需要提交国家和省级标准样品，其中国家标准样品5公斤；省级标准样品4公斤，省标样分成等量的两份。国家标样和省标样分别独立包装邮寄，包装袋外明显标注“区试国家标样”、“区试省级标样”，具体包装和邮寄详见《关于做好审定品种标准样品征集工作的通知 》（苏种〔2014〕5号），于10月15日前将标准样品、真实性承诺书和登记表（各2份）送或用“特快专递”寄至送交江苏省农作物种质资源库，地址：南京市玄武区钟灵街50号省农科院内 ，联系人：朱银，联系电话：13852297005。逾期不提交者将暂不安排区域试验。

2、试验供种

参试品种种子由申请参试单位提供，对照品种种子由指定单位提供。区试、预试品种种子在规定时间内送或寄达指定单位；生试品种种子直接寄往承试单位。包装袋上必须标明品种名称、参试组别、供种单位和种子重量；袋内放标签注明“发芽率、千粒重”，种子内不得作任何记号。邮寄种子必须用特快传递直接送达（不得从邮局邮寄包裹）。

各组参试品种试验供种要求

| 试验组别 | 供种总数量（kg） | 寄（送）达截止时间 | 寄（送）达 单 位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 淮南区试 | 28.0 | 9月20日 | 江苏省农科院粮食所，210014，南京市孝陵卫钟灵街50号，张鹏，13951618841 |
| 淮南预试 | 8.5 |  |  |
| 淮北区试 | 26.0 | 9月17日 | 淮安市农科院，223001，淮安市淮海北路104号，周羊梅13770353107。 直接送种的单位请于9月16、17日两天送达。 |
| 淮北预试 | 9.25 |  |  |
| 淮北生试 淮南生试 | 标明品种名称、发芽率和千粒重，于9月25日前直接寄达各承试单位，每品种每试点12.5公斤。另外，各品种寄500克种子至省农科院粮食所张鹏收 |

所供种子必须达到国标原种标准、无检疫性病虫草害，供种前不得以药剂处理种子，凡未按上述要求寄送种子或提供的种子有害虫的，将不安排试验。

（二）试验用种注意事项

1、各承试单位所接收的参试品种种子只能用于中间试验，试验多余种子不得用于育种、繁殖、试验、交流等其它活动。在确保试验顺利实施以后剩余种子均应自行销毁。

2、各承试单位在完成本年度试验任务后，其收获物只能作商品粮处理,不得作为种子使用或销售。

四、试验方法

（一）试验设计

1、区域试验：小区采用随机区组排列，三次重复。小区为长方形，长宽比为3:1左右。试验区四周设置保护行（1.0米左右），保护行采用同品种延伸。小区面积为0.02亩(13.33平方米)，全区收获计产。

2、生产试验：两次重复，采取随机区组排列。小区面积150平方米以上，全区收获计产。试验区四周设置保护行（1.0米左右），保护行采用同品种延伸。

3、DUS检测

根据《主要农作物品种审定办法》第二十六条规定，DUS测试由申请者自主或委托农业部授权的机构开展。一般DUS测试需要2年时间。请各申请者自行委托农业部授权的测试机构或自行开展DUS测试。

4、预备试验：采用间比法排列，不设重复；一般每隔5个品种设一对照；在同一条畦上，排列的第一小区和末尾小区必须为对照小区；试验区四周设置保护行（1.0米左右）。小区面积0.02亩(13.33平方米)，全区收获计产。按田间小区排列顺序填报试验结果。

（二）试验要求

1、试验田：试验地应选择土壤肥力中等偏上、土地平整、地力均匀、灌排方便、前茬一致(前茬试验区种植的是同一作物同一品种，且生长整齐一致)，无人畜危害，无小麦黄花叶病毒病或轻病田块。试验前应清理好内外三沟。田间杂物较多的（如秸秆），要进行适当清理，防止不均造成立苗差异。

2、播种期：淮北组在10月10日至25日播种，淮南组在10月25日至11月10日播种。

3、播种方式：

区试、预试采用条播，行向尽量设置成南北向。淮南组行距25厘米左右；淮北组行距为20厘米左右。所有品种的小区面积、每小区施肥量及其它管理措施必须一致。

生产试验尽量条播，行距及基本苗可参照区域试验确定或与当地大田生产相当。

4、播种量及基本苗：播种时应逐行定量播种，确保苗匀。播种量应根据品种千粒重、发芽率和预期基本苗来确定。

淮北组基本苗控制在每亩13-15万，10月20日后播种基本苗控制在每亩18-22万 ；淮南组基本苗控制在每亩15-18万苗。

为防止缺苗、断垅，可根据预期基本苗适当增加播量，以疏苗为主避免补缺。

5、查苗定苗：播种后及时查看出苗情况，发现断垅缺苗立即催芽补种。齐苗后半个月内应完成疏苗、定苗、补缺。将基本苗疏补至规定的苗数，同一试验组内品种间基本苗相差不得超过每亩1万苗,否则试验将作报废处理。

为确保和提高试验质量，今年苗期检查期间一经发现有严重断垅缺苗的试点将取消该承试单位的试验资格。

6、定期拍照：为及时掌握各试点试验动态，加强试验监督管理，所有承试点必须按期对试验的每个小区品种进行拍照，拍照时期为出苗期、苗期（越冬期）、抽穗期、乳熟期、试验出现倒伏后1周内、收获前2天，并及时用压缩文件发送至lengsufeng@163.com或上传至QQ群“江苏小麦区试”。为客观公正评价品种的抗倒性，凡未提交收获前各小区照片的试验不列入汇总。

7、产量水平控制：淮北小麦平均亩产应在425公斤以上，淮南小麦应在375公斤以上，产量水平低于本指标或变异系数过大的试点不予汇总。

8、田间管理：为减少试验误差，一组试验的播种、施肥、灌溉必须在同一天内完成，其它农事操作如整组试验在同一天内完成有困难，须确保同一重复（区组）在同一天完成。

9、肥料运筹：肥料运筹应根据小麦的预计产量水平确定好施肥量，各小区施肥量保持一致，肥料运筹上应注意前期促壮苗早发，返青期控无效分蘖，拔节至孕穗期巩固穗数，促壮杆大穗，保花增粒数和粒重。

10、抗旱防涝：整个生育期田间持水量应保持在70-80％为宜，过高或过低均不利于其生长发育。小麦生长发育耗水量多的时期，如遇天气干旱，土壤水份不足，气温高，蒸发量大，要及时灌水。但抽穗后干旱如遇到大风天气，应推迟灌水，以免引起倒伏。如遇寒流、霜冻、干热风，为防止低温冻害和干热风危害，要提早灌水。

在各个生育阶段雨水过多均会造成湿害，并容易引发各种病害。试验田应做到三沟配套，及时开好竖沟、腰沟、田头沟，并逐级加深，做到旱能灌、涝能排。

11、镇压：播种后及时适度镇压，提高播种质量。冬季镇压可以压碎土块、压实畦面、弥合土缝，使麦根扎实、防冻保苗、控上促下，抑制地上部分生长，促进低位分蘖和根系发育。镇压的次数和强度，应视苗情而定，旺苗要多压重压，可10天左右压一次，弱苗要少压轻压。土壤过湿、有露水、封冻、盐碱土等情况或苗小(三叶期前)不宜镇压。

12、病虫草害防治：

区试基本只治虫不防病，白粉、纹枯病常年重发试点可用药防治1次；生产试验要根据植保部门病虫测报和生产实际情况，及时防病治虫。

13、其它要求：各试点要在思想上重视小麦区试工作，提高播种质量，培育壮苗，强化田间管理，严格按照方案要求认真完成试验，试验出现不正常情况，应及时与省种子管理站品管科联系。试验因不可抗拒原因报废的，应在半个月内函告省种子管理站品管科。

五、试验调查记载、考察和总结

（一）试验记载

各承试点必须专人负责试验，确保试验过程和试验结果的准确性和公正性。并按照试验方案和记载本的记载项目及标准进行观察记载。记载要用钢笔或签字笔填写，字迹清楚，不能涂改，记载本的所有栏目均不得空白，无填写内容的应填入“无”。

（二）试验考察

小麦苗期和后期将组织小麦专业委员会委员和专家对试验执行情况和品种表现进行田间考察，具体由徐淮地区淮阴农科所、江苏省农科院粮食所组织。

- 试验小结和总结

各试点苗期小结、抽穗期小结和试验记载本一式二份，加盖单位公章，一份分别于12月30日、5月10日和7月1日前邮寄至江苏省种子管理站品管科，一份承试单位留存备查。并发邮件至lengsufeng@163.com。

省区试品种试验密码编号将于生育后期对外公布，但请各试点报送试验结果时仍以密码编号上报，按密码编号顺序填写；预备试验按小区排列和编号顺序填写；生产试验请按实施方案上的品种名称顺序填写。

六、试验鉴定

1、抗病性鉴定：

委托江苏省农科院植保所进行赤霉病、纹枯病、白粉病和黄花叶病毒病接种鉴定和田间自然抗性鉴定。

委托江苏省徐淮地区徐州农科所进行白粉病、纹枯病和锈病抗性鉴定。

委托江苏里下河农科所进行白粉病抗性鉴定。

2、抗穗发芽鉴定

委托江苏省农科院资源与生物所进行抗穗发芽鉴定。

3、品质检测

委托农业部谷物品质监督检验测试中心（哈尔滨）对我省区试品种进行品质测定。检测样品提供单位由省农作物品种审定委员会办公室根据试点试验表现于收获前后指定。供样单位收获后及时晒干扬净，称重后每品种取2公斤样品，小袋上标注“品种密码编号”，大袋外标注“江苏区试”，用顺丰快件寄至：黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路368号 农业部谷物及制品质量监督检验测试中心 ，邮编150086，电话：0451-86664921。

各抗性鉴定单位在鉴定结束后一个月内出具规范的鉴定报告（加盖本单位公章），报告按密码编号顺序填写并及时寄送省种子管理站品管科。

表1                           江苏省小麦品种试验汇总单位及联系人

| 试验组别 | 汇总单位 | 通讯地址 | 邮 编 | 联系人 | 电 话 | E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 淮南区试A组、预试 | 省农科院生物技术所 | 南京市孝陵卫钟灵街50号 | 210014 | 张 鹏 | 13951618841 | jszhangpong@163.com |
| 淮南区试B组、生试2组 | 白马湖农场农科所 | 淮安市淮安区白马湖农场农科所 | 223216 | 陈 春 | 18014161726 | 494838632@qq.com |
| 淮北区试A组、预试 | 徐淮地区徐州农科所 | 江苏省徐州市徐海路高铁站北 | 221121 | 冯国华 | 0516-82189225 13952197468 | gh.feng@126.com |
| 淮北区试B组、生试A组 | 徐淮地区淮阴农科所 | 淮安市淮海北路104号 | 223001 | 顾正中 | 0517-83666055 13511558683 | hynksgzz@163.com |
| 淮北生试B组 | 徐州市种子站 | 徐州市新城区汉风路1号行政中心西区综合楼D213 | 221018 | 曹 阳 | 0516-85908266 13756776740 | QQ：626006759 626006759@qq.com |
| 江苏省种子管理站 | 南京市鼓楼区月光广场8号江苏农林大厦15楼 | 210036 | 冷苏凤 | 025-86263523 13951784312 | “江苏小麦区试”群lengsufeng@163.com |