苏品审办〔2023〕24号

关于印发《2023-2024年度省小麦新品种

区域试验实施方案》的通知

各承试及供种单位，各市种子管理站：

为鉴定我省新育成和引进小麦品种丰产性、适应性、抗逆性及品质状况，为小麦品种审定提供依据，省品审办组织编制了《江苏省2023-2024年度小麦新品种区域试验实施方案》（详见江苏种业信息网http://www.jsseed.cn/品种管理栏，各单位请自行下载），现印发给你们，请各供种单位严格按照方案要求及时足量供种，承试单位严格按方案要求实施，认真做好试验、记载和总结，及时将试验记载本寄至我站。各市种子管理站协助做好本市区域内试点试验工作。

附件：2023-2024年度省小麦新品种区域试验实施方案

江苏省农作物品种审定委员会办公室

2023年9月7日

附件

2023-2024年度省小麦新品种区域试验实施方案

一、试验目的

鉴定我省近年来育成和引进的小麦新品种的丰产性、适应性、抗逆性及品质状况，筛选适合我省不同区域种植的优质、高产、多抗新品种，为小麦品种审定提供科学依据。

二、试验设置

本年度小麦品种区域试验共设置10组试验，其中小麦区试4组，参试新品种53个；小麦生试4组，参试新品种15个；小麦预试2组，参试新品种99个；今年共有47个单位承担122个点次的试验任务。试验汇总单位及联系人见表2，承试单位及参试品种详见表3、表4、表5。各试验组概况如下：

1、淮南区试A组：参试新品种13个，对照扬麦25、扬麦20，试点13个；

2、淮南区试B组：参试新品种14个，对照扬麦25、扬麦20，试点13个；

3、淮北区试A组：参试新品种13个，对照淮麦44、淮麦20，试点12个；

4、淮北区试B组：参试新品种13个，对照淮麦44、淮麦20，试点12个；

5、淮南生试A组：参试新品种4个，对照扬麦20，试点14个；

6、淮南生试B组：参试新品种4个，对照扬麦20，试点14个；

7、淮北生试A组：参试新品种4个，对照淮麦20，试点11个；

8、淮北生试B组：参试新品种3个，对照淮麦20，试点11个；

9、淮南预试组：参试新品种54个，对照扬麦25，试点11个；

10、淮北预试组：参试新品种45个，对照淮麦44，试点11个。

- 供种方法及注意事项

（一）供种质量及要求

种子质量必须达到国标原种标准，用结实的包装物包装。标准样品要与试验用种一致。品种选育单位对其提供种子样品的真实性负责，一旦查实提供不真实种子样品的，需承担因提供虚假样品所产生的一切法律责任。

- 标准样品

参加生产试验的品种需提交标准样品，标准样品分“国家标准样品”和“省级标准样品”，其中：国家标准样品1.0公斤；省级标准样品4.0公斤（分成1公斤、3公斤两份）。国家标样和省级标样分别独立包装，包装袋外明显标注“国家标样”、“省级标样”。包装要求：样品用尼龙网袋分装，外面用纸质包装袋套封。外包装纸袋应有足够的强度，不易在征集和转运环节中破损。包装纸袋上须注明：作物种类、品种名称、样品重量、选育单位等样品信息。外包装袋统一用盖有选育单位公章的封条封缄，再用透明胶带加封。每一包装袋内请务必放入6个以上防水、防潮的种子标签，标签内容包括：作物种类、品种名称、提供单位、联系人和电话等。9月30日前将《品种真实性承诺函》和《农作物品种标准样品登记表》随标准样品寄送至送交江苏省农作物种质资源库，地址：南京市玄武区钟灵街50号省农科院内，联系人：朱银，联系电话：13852297005。

2、试验供种

参试品种种子由申请参试单位提供，对照品种种子由指定单位提供。区试、预试品种种子在规定时间内送或寄达指定单位；生试品种试验种子直接寄往承试单位。包装袋上必须标明品种名称、参试组别、供种单位和种子重量；袋内放标签注明“发芽率、千粒重”，种子内不得作任何记号。试验种子必须用顺丰快递或直接送达。所供种子必须达到国标原种标准、无检疫性病虫草害，供种前不得以药剂处理种子，凡未按上述要求寄送种子或提供的种子有害虫的，将不安排试验。

表1  各组参试品种试验供种要求

| 试验组别 | 供种总数量（kg） | 寄（送）达截止时间 | 寄（送）达 单 位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 淮南区试 | 28.0 | 9月20日 | 江苏省农科院生物所楼，210014，南京市孝陵卫钟灵街50号，张鹏，13951618841 |
| 淮南预试 | 9.25 |  |  |
| 淮北区试 | 28.0 | 9月15日 | 请各单位用顺丰快递于9月15日前寄达或直接送达：淮安市清江浦区淮海南路338号淮安市农科院科研创新基地，周羊梅，13770353107 |
| 淮北预试 | 9.25 |  |  |
| 淮北生试 淮南生试 | 标明品种名称、发芽率和千粒重，于9月25日前直接寄达各承试单位，每品种每试点12.5公斤。 |

（二）试验用种注意事项

1、各承试单位所接收的参试品种种子只能用于中间试验，试验多余种子不得用于育种、繁殖、试验、交流等其它活动。在确保试验顺利实施以后剩余种子均应自行销毁。

2、各承试单位在完成本年度试验任务后，其收获物只能作商品粮处理,不得作为种子使用或销售。

四、试验方法

（一）试验设计

1、区域试验：小区采用随机区组排列，三次重复。小区为长方形，长宽比为3:1左右。试验区四周设置保护行（1.0米左右），保护行采用同品种延伸。小区面积为0.02亩(13.33平方米)，全区收获计产。

2、生产试验：两次重复，采取随机区组排列。小区面积150平方米以上，全区收获计产。试验区四周设置保护行（1.0米左右），保护行采用同品种延伸。

3、DUS检测

根据《主要农作物品种审定办法》第二十六条规定，DUS测试由申请者自主或委托农业农村部授权的机构开展。一般DUS测试需要2年时间。请各申请者自行委托农业农村部授权的测试机构或自行开展DUS测试。建议参试单位送交有资质的单位测试；申请者自主测试的，应当在播种前30日内，将测试方案报江苏省种子管理站。

4、预备试验：采用间比法排列，不设重复，一般每隔5个品种设一对照，在同一条畦上首个、末尾小区应为对照。试验区四周设置保护行（1.0米左右）。小区面积0.02亩(13.33平方米)，全区收获计产。按田间小区排列顺序填报试验结果。

（二）试验要求

1、试验田：试验地应选择土壤肥力中等偏上、土地平整、地力均匀、灌排方便、前茬一致(前茬试验区种植的是同一作物同一品种，且生长整齐一致)，无人畜危害，无小麦黄花叶病毒病或轻病田块。试验前应清理好内外三沟。田间杂物较多的（如秸秆），要进行适当清理，防止不均造成立苗差异。

2、播种期：淮北组在10月10日至25日播种，淮南组在10月25日至11月10日播种。

3、播种方式：

区试、预试采用条播，行向尽量设置成南北向。淮南组行距25厘米左右；淮北组行距为20厘米左右。所有品种的小区面积、每小区施肥量及其它管理措施必须一致。

生产试验尽量条播，行距及基本苗可参照区域试验确定或与当地大田生产相当。

4、播种量及基本苗：播种时应逐行定量播种，确保苗匀。播种量应根据品种千粒重、发芽率和预期基本苗来确定。

淮北组基本苗控制在每亩13万-15万，10月20日后播种基本苗控制在每亩18万-22万 ；淮南组基本苗控制在每亩15万-18万苗。

为防止缺苗、断垅，可根据预期基本苗适当增加播量，以疏苗为主避免补缺。

5、查苗定苗：播种后及时查看出苗情况，发现断垅缺苗立即催芽补种。齐苗后半个月内应完成疏苗、定苗、补缺。将基本苗疏补至规定的苗数，同一试验组内品种间基本苗相差不得超过每亩1万苗,否则试验将作报废处理。

为确保和提高试验质量，今年区试检查期间一经发现有严重断垅缺苗的试点将取消该承试单位的试验资格。

6、定期拍照：为及时掌握各试点试验动态，加强试验监督管理，所有承试点必须按期对试验的每个小区品种进行拍照，拍照时期为出苗期、苗期（越冬期）、抽穗期、乳熟期、试验出现倒伏后1周内、收获前2天，并及时用压缩文件发送至xuchenyao@163.com或上传至QQ群“江苏小麦区试”。

7、产量水平控制：淮北小麦平均亩产应在450公斤以上，淮南小麦应在400公斤以上，产量水平低于本指标或变异系数过大的试点不予汇总。

8、田间管理：为减少试验误差，一组试验的播种、施肥、灌溉必须在同一天内完成，其它农事操作如整组试验在同一天内完成有困难，须确保同一重复（区组）在同一天完成。

9、肥料运筹：肥料运筹应根据小麦的预计产量水平确定好施肥量，各小区施肥量保持一致，肥料运筹上应注意前期促壮苗早发，返青期控无效分蘖，拔节至孕穗期巩固穗数，促壮杆大穗，保花增粒数和粒重。

10、抗旱防涝：整个生育期田间持水量应保持在70-80％为宜，过高或过低均不利于其生长发育。小麦生长发育耗水量多的时期，如遇天气干旱，土壤水份不足，气温高，蒸发量大，要及时灌水。但抽穗后干旱如遇到大风天气，应推迟灌水，以免引起倒伏。如遇寒流、霜冻、干热风，为防止低温冻害和干热风危害，要提早灌水。

在各个生育阶段雨水过多均会造成湿害，并容易引发各种病害。试验田应做到三沟配套，及时开好竖沟、腰沟、田头沟，并逐级加深，做到旱能灌、涝能排。

11、镇压：播种后及时适度镇压，提高播种质量。冬季镇压可以压碎土块、压实畦面、弥合土缝，使麦根扎实、防冻保苗、控上促下，抑制地上部分生长，促进低位分蘖和根系发育。镇压的次数和强度，应视苗情而定，旺苗要多压重压，可10天左右压一次，弱苗要少压轻压。土壤过湿、有露水、封冻、盐碱土等情况或苗小(三叶期前)不宜镇压。

12、病虫草害防治：

区试基本只治虫不防病，白粉、纹枯病常年重发试点可用药防治1次；生产试验要根据植保部门病虫测报和生产实际情况，及时防病治虫。

13、其它要求：各试点要在思想上重视小麦区试工作，提高播种质量，培育壮苗，强化田间管理，严格按照方案要求认真完成试验，试验出现不正常情况，应及时与省种子管理站品管科联系。试验因不可抗拒原因报废的，应在半个月内函告省种子管理站品管科。

五、试验调查记载、考察和总结

（一）试验记载

各承试点必须专人负责试验，确保试验过程和试验结果的准确性和公正性。并按照试验方案和记载本的记载项目及标准进行观察记载。记载要用钢笔或签字笔填写，字迹清楚，不能涂改，记载本的所有栏目均不得空白，无填写内容的应填入“/”等。

（二）试验考察

小麦苗期和后期将组织小麦专业委员会委员和专家对试验执行情况和品种表现进行田间考察，具体委托江苏省农科院粮食所牵头组织。

- 试验小结和总结

各试点苗期小结、抽穗期小结和试验记载本一式二份，加盖单位公章，一份分别于12月30日、5月10日和7月1日前邮寄至江苏省种子管理站品管科，一份承试单位留存备查。

省区试品种试验密码编号将于总结会对外公布，但请各试点报送试验结果时仍以密码编号上报，按密码编号顺序填写；预备试验按小区排列和编号顺序填写；生产试验请按实施方案上的品种名称顺序填写。

六、试验鉴定

1、抗病性鉴定

委托江苏省农科院植保所进行赤霉病、纹枯病、白粉病和黄花叶病毒病接种鉴定和田间自然抗性鉴定；

委托江苏省徐淮地区徐州农科所进行白粉病、纹枯病和锈病抗性鉴定；

委托江苏里下河农科所进行白粉病抗性鉴定。

委托福建省南平市农业科学研究所进行赤霉病鉴定（地址：福建省南平市建阳区童游街道庵山路口农科所试验基地，邮编：354200；联系人：邓云，手机15859927971）。

2、抗穗发芽鉴定

委托江苏省农科院资源与生物研究所进行抗穗发芽鉴定。

3、品质检测

委托农业农村部谷物品质监督检验测试中心（哈尔滨）对我省区试品种进行品质测定。检测样品提供单位由省农作物品种审定委员会办公室根据试点试验表现于收获前后指定。供样单位收获后及时晒干扬净，称重后每品种取2公斤样品，小袋上标注“品种密码编号”，大袋外标注“江苏区试”，用顺丰快件寄至：黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路368号 农业农村部谷物及制品质量监督检验测试中心，邮编150086，电话：0451-86664921。

4、DNA指纹检测

委托北京市农林科学院杂交小麦研究所对参试品种的一致性和特异性进行DNA指纹检测。（地址：北京市海淀区曙光花园中路9号；联系人：李宏博，13522184546）

各抗性鉴定单位在鉴定结束后一个月内出具规范的鉴定报告（加盖本单位公章），报告按密码编号顺序填写并及时寄送省种子管理站品管科。

表2  江苏省小麦品种试验汇总单位及联系人

| 试验组别 | 汇总单位 | 通讯地址 | 联系人 | 电 话 | E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 淮南区试A组、预试 | 省农科院粮食所 | 南京市玄武区钟灵街50号江苏省农科院 | 张 鹏 | 13951618841 | jszhangpong@163.com |
| 淮南区试B组、生试2组 | 白马湖农场农科所 | 淮安市淮安区 白马湖农场农科所 | 陈 春 | 18014161726 | 494838632@qq.com |
| 淮北区试A组、预试 | 徐淮地区徐州农科所 | 徐州市鼓楼区鲲鹏路北首 | 冯国华 | 0516-82189225 13952197468 | gh.feng@126.com |
| 淮北区试B组、生试2组 | 徐淮地区淮阴农科所 | 淮安市淮海北路104号 | 顾正中 | 0517-83666055 13511558683 | hynksgzz@163.com |
| 江苏省种子管理站 | 南京市鼓楼区月光广场8号江苏农林大厦15楼 | 徐 瑶 | 025-86263567 19962009525 | xuchenyao@163.com |

表3  2023-2024年江苏省小麦新品种试验承试单位

| 序号 | 单 位 名 称 | 承 担 试 验 组 别 | 地 址 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 淮南区试A组 | 淮南区试B组 | 淮南生试A组 | 淮南生试B组 | 淮南预试 | 淮北区试A组 | 淮北区试B组 | 淮北生试A组 | 淮北生试B组 | 淮北预试 |  |  |  |
| 1 | 苏州市种子管理站 |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  | 苏州吴中区渡村镇陆湾 | 曹敏旭 | 13771927720 |
| 2 | 常熟市农科所 | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  | 常熟市义虞路8号 | 孙菊英 | 13814985906 |
| 3 | 常州市金坛区种植业技术推广中心 |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  | 常州市金坛区晨风路12-3号金坛农业综合服务中心 | 郑 飞 | 15295162376 |
| 4 | 江苏家和种业科技有限公司 |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  | 丹阳市西门 | 杨家和 | 13706102529 |
| 5 | 丘陵地区镇江农科所 | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  | 句容市华阳镇宁杭路112号 | 李冬升 | 15262230729 |
| 6 | 江苏省农科院粮食所（六合） | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  | 南京市孝陵卫钟灵街50号 | 张 鹏 | 13951618841 |
| 7 | 南京市种子站 |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  | 南京市汉中门大街169号 | 秦礼宝 | 13814029192 |
| 8 | 江苏里下河地区农科所 | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  |  | 扬州市扬子江北路568号 | 汪尊杰 | 13773545645 |
| 9 | 江苏金土地种业有限公司 |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  | 扬州市江都区小纪镇纪西村向西200米 | 曹金霞 | 15952798120 |
| 10 | 江苏润扬种业股份有限公司 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  | 江苏省仪征市新城镇桃花坞路69号 | 刘玉金 | 13511723198 |
| 11 | 江苏金运农业科技发展有限公司 |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  | 扬州市江都区龙川北路57号 | 胡剑峰 | 18796620150 |
| 12 | 丰庆种业有限公司 | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  |  | 江苏扬州市高邮八桥工业园区 | 朱洪文 | 13645165188 |
| 13 | 高邮市汉留镇农技中心 |  | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  | 高邮市汉留镇 | 吴才君 | 13092063620 |
| 14 | 扬子江种业有限公司 |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  | 宝应县汜水镇牌坊村 | 卞庆善 | 18361423580 |
| 15 | 泰州市红旗良种场 | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  | 泰州市农业开发区苏红路18号 | 华 荣 | 13901422232 |
| 16 | 南通中江农业发展有限公司 | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  |  | 如东县掘港镇十里墩环镇路口 | 刘宗陈 | 13912862028 |
| 17 | 江苏焦点农业科技有限公司 |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  | 大丰市新丰镇龙堤小街龙凤路西侧 | 裴建波 | 13601422778 |
| 18 | 江苏金色农业股份有限公司 | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  | 大丰市黄海西路66号 | 钱 进 | 15862073179 |
| 19 | 东台市农科所 |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  | 东台市广场路6号 | 孙 剑 | 13851033282 |
| 20 | 沿海地区农科所 |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  | 盐城市开放大道59号 | 沈会权 | 13962082008 |
| 21 | 建湖县农科所 | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  |  | 建湖县双湖路东首农林大厦4楼 | 孙永莲 | 18012536826 |
| 22 | 江苏神农大丰种业科技有限公司（盐都试验站） |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  | 盐城市盐都区郭猛镇护陇村 | 肖 群 | 15050526919 |
| 23 | 盐城市盐都区农业科学研究所 | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  |  | 盐城市西郊龙冈镇北首 | 李进永 | 18936318232 |
| 24 | 新洋农场农科所 |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  | 射阳县新洋农场 | 周娜娜 | 15251161906 |
| 25 | 江苏天隆科技有限公司 | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  |  | 淮安市盱眙县古桑乡小学斜对面 | 张平良 | 13852374810 |
| 26 | 中种集团江苏分公司（三河镇） |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  | 南京市童卫路4号1号楼406 | 冯 俊 | 13952024521 |
| 27 | 白马湖农场农科所 | √ | √ | √ |  | √ |  |  |  |  |  | 淮安市淮安区白马湖农场农科所 | 陈 春 | 18014161726 |
| 28 | 宝应湖农场农科所 | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  |  | 金湖县宝应湖农场 | 陈冬萍 | 13915195316 |
| 29 | 江苏瑞华农业科技有限公司 |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  | 淮安市金湖县吕良镇新丰村委会 | 金彦刚 | 18800603788 |
| 30 | 阜宁县农科所 |  |  | √ | √ |  |  | √ | √ |  |  | 阜宁县阜城通榆北路442号 | 陈艳梅 | 18761287549 |
| 31 | 黄海农场农科所 |  |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  | 盐城市响水县黄海农场科技楼 | 孙凯文 | 15251114069 |
| 32 | 淮阴农科所 |  |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | 淮安市清江浦区淮海南路338号淮安市农科院科研创新基地 | 顾正中 | 13511558633 |
| 33 | 省农科院宿迁农科所(泗阳) |  |  |  |  |  | √ |  |  | √ | √ | 江苏省农业科学院宿迁农科所 | 熊化春 | 13773985402 |
| 34 | 宿迁中江种业有限公司 |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  | √ | 宿迁市宿城区埠子镇北首G235国道西侧 | 戴传刚 | 18005249558 |
| 35 | 江苏瑞华农业科技有限公司 |  |  |  |  |  | √ | √ | √ |  | √ | 宿迁市滨湖新城开发区良种场(塘湖) | 金彦刚 | 15295532909 |
| 36 | 省农科院粮食所（泗洪点） |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 南京市孝陵卫钟灵街50号 | 顾克军 | 13515101458 |
| 37 | 洪泽湖农场农业科技研究所 |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  | 泗洪县车路口 | 徐修奎 | 15252869905 |
| 38 | 徐州农科所 |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  | √ | 徐州市鲲鹏路北首市农科院科研楼301 | 冯国华 | 13952197468 |
| 39 | 江苏保丰集团公司 |  |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | 徐州市铜山区柳新镇万亩方农场 | 丁长生 | 13905219029 |
| 40 | 邳州市稻麦原种场 |  |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  | 邳州市东五公里张楼 | 娄金凤 | 15852279805 |
| 41 | 江苏神农大丰种业科技有限公司（邳州试验站） |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  | √ | 邳州市碾庄镇桑园村 | 肖 群 | 15050526919 |
| 42 | 江苏保丰集团公司丰县基地 |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  | 丰县南城 | 丁长生 | 13905219029 |
| 43 | 徐州佳禾农业科技有限公司 |  |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | 睢宁县现代农业示范园 | 李子豪 | 18952206022 |
| 44 | 东海县神州农作物科学研究所 |  |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | 连云港市东海县东开发区 | 孙克增 | 13775403088 |
| 45 | 连云港市农科院 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  | √ | 连云港市海州经济开发区迎宾大道 | 樊继伟 | 13775447210 |
| 46 | 岗埠农场农科所 |  |  |  |  |  |  | √ | √ | √ |  | 连云港市海州区 | 马永周 | 15252820921 |
| 47 | 东辛农场农科所 |  |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ |  | 连云港市东辛农场 | 王素霞 | 15805131525 |
| 48 | 省农科院植保所 | 赤霉、白粉、纹枯、黄花叶病毒病 | 南京市孝陵卫钟灵街50号 | 陈怀谷 | 13813913962 |
| 49 | 徐州农科所 | 纹枯、白粉、叶锈、条锈病 | 徐州市鲲鹏路北首市农科院科研楼301 | 张会云 | 13685198708 |
| 50 | 江苏里下河地区农科所 | 白粉病 | 扬州市扬子江北路568号 | 蒋正林 | 13665219751 |
| 51 | 江苏省农业科学院种质资源与生物研究所 | 穗发芽 | 南京市孝陵卫钟灵街50号 | 吴纪中 | 13814035096 |
|  | 合计 | 13 | 13 | 14 | 14 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |  |  |  |

表4  2023-2024年度江苏省小麦区、生试参试品种

| 试验 组别 | 序号 | 参试年限 | 品种名称 | 申请（选育）单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 淮南 区试 A组 | 1 | 2 | 宁20419 | 江苏省农业科学院粮食作物研究所 | 姚金保 | 13851689603 |
|  | 2 | 2 | 宁麦211 | 江苏浤源禾农业科技有限公司 | 姜晓东 | 13952095471 |
|  | 3 | 2 | 华麦19677 | 江苏省大华种业集团有限公司 | 滕志英 | 15952306979 |
|  | 4 | 2 | 镇19068 | 江苏丘陵地区镇江农科所 | 李东升 | 15262230729 |
|  | 5 | 2 | 扬20164 | 江苏里下河地区农业科学研究所 | 吴宏亚 | 18905271098 |
|  | 6 | 2 | 宁麦资20770 | 江苏省农业科学院种质资源与生物技术研究所 | 吴纪中 | 13814035096 |
|  | 7 | 2 | 扬20310 | 江苏里下河地区农业科学研究所 | 吴宏亚 | 18905271098 |
|  | 8 | 1 | 宁红2098 | 江苏红旗种业股份有限公司、江苏省农科院粮食作物研究所 | 华 荣 | 13901422232 |
|  | 9 | 1 | 宁麦资2158 | 江苏省农业科学院种质资源与生物技术研究所 | 吴纪中 | 13814035096 |
|  | 10 | 1 | 金丰2201 | 江苏金色农业股份有限公司 | 韩卫红 | 13905112930 |
|  | 11 | 1 | 宁21385 | 江苏省农科院粮食作物所 | 张 鹏 | 13951618841 |
|  | 12 | 1 | 优麦1号 | 南京盛鼎农作物研究有限公司 | 李鼎翰 | 13813955096 |
|  | 13 | 1 | 扬农714 | 扬州大学农学院 | 戴 毅 | 15952706853 |
|  | 14 |  | 扬麦20(CK1) | 江苏里下河地区农科所 | 吴宏亚 | 18905271098 |
|  | 15 |  | 扬麦25(CK2) | 江苏里下河地区农科所 | 吴宏亚 | 18905271098 |
| 淮南 区试 B组 | 1 | 2 | 金丰2101 | 江苏金色农业股份有限公司 | 韩卫红 | 13905112930 |
|  | 2 | 2 | 焦点麦157 | 江苏焦点农业科技有限公司 | 裴建波 | 13601422778 |
|  | 3 | 2 | 扬辐麦0098 | 江苏里下河地区农业科学研究所 | 何震天 | 18952788958 |
|  | 4 | 2 | 扬农611 | 扬州大学农学院 | 马鸿翔 | 18994112397 |
|  | 5 | 2 | 农麦2206 | 江苏神农大丰种业科技有限公司 | 肖 群 | 15050526919 |
|  | 6 | 2 | 苏麦258 | 江苏丰庆种业科技有限公司 | 朱洪文 | 13645165188 |
|  | 7 | 1 | 华麦206160 | 江苏省大华种业集团有限公司 | 滕志英 | 15952306979 |
|  | 8 | 1 | 宁红2025 | 江苏红旗种业股份有限公司、江苏省农科院粮食作物研究所 | 华 荣 | 13901422232 |
|  | 9 | 1 | 盐麦2218 | 盐城市盐都区农业科学研究所 | 李进永 | 18936318232 |
|  | 10 | 1 | 宁2059 | 江苏省农科院粮食作物所 | 张 鹏 | 13951618841 |
|  | 11 | 1 | 盐16110 | 江苏沿海地区农业科学研究所 | 沈会权 | 13962082008 |
|  | 12 | 1 | 镇21111 | 江苏丘陵地区镇江农业科学研究所 | 李东升 | 15262230729 |
| 淮南 区试 B组 | 13 | 1 | 扬江麦1826 | 江苏千重浪农业科技发展有限公司 | 张 宏 | 13218984353 |
|  | 14 | 1 | 瑞华麦591 | 江苏瑞华农业科技有限公司 | 金彦刚 | 18800603788 |
|  | 15 |  | 扬麦20(CK1) | 江苏里下河地区农科所 | 吴宏亚 | 18905271098 |
|  | 16 |  | 扬麦25(CK2) | 江苏里下河地区农科所 | 吴宏亚 | 18905271098 |
| 淮北 区试 A组 | 1 | 2 | 淮核20258 | 江苏徐淮地区淮阴农科所、扬州大学江苏省粮食作物现代产业技术协同创新中心 | 孙苏阳 | 13511556058 |
|  | 2 | 2 | 宁洪20087 | 江苏洪泽湖农场种业有限公司、江苏省农业科学院粮食作物研究所 | 徐修奎 | 15252869905 |
|  | 3 | 2 | 淮麦2112 | 江苏徐淮地区淮阴农业科学研究所 | 周羊梅 | 13770353107 |
|  | 4 | 2 | 淮核21236 | 江苏徐淮地区淮阴农科所、扬州大学江苏省粮食作物现代产业技术协同创新中心 | 孙苏阳 | 13511556058 |
|  | 5 | 2 | 淮麦2110 | 江苏徐淮地区淮阴农业科学研究所 | 杨子博 | 13852348786 |
|  | 6 | 2 | 徐麦19188 | 江苏徐淮地区徐州农业科学研究所 | 马红勃 | 0516-2189226 |
|  | 7 | 2 | 南淮麦193 | 南京农业大学、江苏徐淮地区淮阴农业科学研究所 | 孔忠新 | 18901595623 |
|  | 8 | 2 | 江麦833 | 宿迁中江种业有限公司 | 戴传刚 | 18005249558 |
|  | 9 | 2 | 佳禾211 | 徐州佳禾农业科技有限公司 | 李子豪 | 18952206022 |
|  | 10 | 2 | 农麦223 | 江苏神农大丰种业科技有限公司 | 肖 群 | 15050526919 |
|  | 11 | 1 | 金扬麦2103 | 江苏金土地种业有限公司 | 刘晓斌 | 13952748708 |
|  | 12 | 1 | A优06 | 淮安银宇经济作物研究中心 | 陈克胜 | 13505249529 |
|  | 13 | 1 | 瑞华麦509 | 江苏瑞华农业科技有限公司 | 金彦刚 | 18800603788 |
|  | 14 |  | 淮麦20(CK1) | 江苏瑞华农业科技有限公司 | 夏中华 | 13515107188 |
|  | 15 |  | 淮麦44(CK2) | 江苏徐淮地区淮阴农业科学研究所 | 顾正中 | 13511558633 |
| 淮北 区试 B组 | 1 | 2 | 黄淮3319 | 江苏省黄淮种业有限公司 | 马继桂 | 13951099886 |
|  | 2 | 2 | 保麦212 | 江苏保丰集团公司 | 丁长生 | 13905219029 |
|  | 3 | 2 | 连麦2193 | 连云港市农业科学院 | 张广旭 | 18761300538 |
|  | 4 | 2 | 神州麦2001 | 江苏神州种业科技有限公司 | 孙克增 | 13775403088 |
|  | 5 | 1 | 淮麦15853 | 江苏徐淮地区淮阴农业科学研究所 | 顾正中 | 13511558633 |
|  | 6 | 1 | 先行223 | 徐州先行种子研究院有限公司 | 苏茹茹 | 18751650762 |
|  | 7 | 1 | 华麦2206 | 江苏省大华种业集团有限公司 | 马永周 | 15252820921 |
|  | 8 | 1 | 江麦189 | 宿迁中江种业有限公司 | 戴传刚 | 18005249558 |
|  | 9 | 1 | 保麦222 | 江苏保丰集团公司 | 丁长生 | 13905219029 |
| 淮北 区试 B组 | 10 | 1 | 淮麦16671 | 江苏徐淮地区淮阴农业科学研究所 | 顾正中 | 13511558633 |
|  | 11 | 1 | 连麦253 | 连云港市农业科学院 | 张广旭 | 18761300538 |
|  | 12 | 1 | 迁麦161 | 江苏农业科学院粮作所、资源所 | 顾克军 | 13515101458 |
|  | 13 | 1 | 徐麦21201 | 江苏徐淮地区徐州农业科学研究所 | 刘东涛 | 13013932366 |
|  | 15 | 1 | 淮麦20(CK1) | 江苏瑞华农业科技有限公司 | 夏中华 | 13515107188 |
|  | 16 | 1 | 淮麦44(CK2) | 江苏徐淮地区淮阴农业科学研究所 | 顾正中 | 13511558633 |
| 淮南 生试 A组 | 1 | 3 | 东麦2001 | 南京东宁农作物研究所 | 姜晓东 | 13952095471 |
|  | 2 | 3 | 扬江麦1846 | 江苏千重浪农业科技发展有限公司 | 魏士文 | 18361423580 |
|  | 3 | 3 | 盐麦209 | 盐城市盐都区农业科学研究所 | 李进永 | 18936318232 |
|  | 4 | 3 | 宁18176 | 江苏省农业科学院粮食作物研究所 | 张 鹏 | 13951618841 |
|  | 5 |  | 扬麦20(CK) | 江苏里下河地区农科所 | 吴宏亚 | 18905271098 |
| 淮南 生试 B组 | 1 | 3 | 扬辐麦9180 | 江苏里下河地区农业科学研究所 | 何震天 | 18952788958 |
|  | 2 | 3 | 宁麦资19286 | 江苏省农业科学院种质资源与生物技术研究所 | 吴纪中 | 13814035096 |
|  | 3 | 3 | 镇18077 | 江苏丘陵地区镇江农业科学研究所 | 李东升 | 15262230729 |
|  | 4 | 3 | 苏垦麦1416 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司现代农业研究院 | 徐梦彬 | 18761268395 |
|  | 5 |  | 扬麦20(CK) | 江苏里下河地区农科所 | 吴宏亚 | 18905271098 |
| 淮北 生试 A组 | 1 | 3 | 农麦533 | 江苏神农大丰种业科技有限公司 | 肖 群 | 15050526919 |
|  | 2 | 3 | 徐麦19250 | 江苏徐淮地区徐州农业科学研究所 | 冯国华 | 13952197468 |
|  | 3 | 3 | 淮核20212 | 江苏徐淮地区淮阴农科所，扬州大学江苏省粮食作物现代产业技术协同创新中心 | 孙苏阳 | 13511556058 |
|  | 4 | 3 | 保麦203 | 江苏保丰集团公司 | 丁长生 | 13905219029 |
|  | 5 |  | 淮麦20(CK) | 江苏瑞华农业科技有限公司 | 夏中华 | 13515107188 |
| 淮北 生试 B组 | 1 | 3 | 华麦2001 | 江苏省大华种业集团有限公司 | 马永周 | 15252820921 |
|  | 2 | 3 | 保麦202 | 江苏保丰集团公司 | 丁长生 | 13905219029 |
|  | 3 | 3 | 宁S19023 | 江苏省农业科学院粮食作物研究所、江苏中江种业股份有限公司 | 周淼平 | 13951815276 |
|  | 4 |  | 淮麦20(CK) | 江苏瑞华农业科技有限公司 | 夏中华 | 13515107188 |

表5  2023-2024年度江苏省小麦预试参试品种

| 序号 | 试验组别 | 品种名称 | 申请单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 淮南预试 | 东麦2301 | 南京东宁农作物研究所 | 姜 晓 | 13952095471 |
| 2 | 淮南预试 | 恒红600 | 安徽恒进农业发展有限公司 | 范恒进 | 1390568002 |
| 3 | 淮南预试 | 华麦2224 | 江苏省大华种业集团有限公司 | 滕志英 | 15952306979 |
| 4 | 淮南预试 | 华麦2229 | 江苏省大华种业集团有限公司 | 滕志英 | 15952306979 |
| 5 | 淮南预试 | 黄淮红023 | 江苏黄淮种业有限公司 | 马继桂 | 13951099886 |
| 6 | 淮南预试 | 金2250 | 江苏金运农业科技发展有限公司 | 庞志勇 | 19975073537 |
| 7 | 淮南预试 | 金2292 | 江苏金运农业科技发展有限公司 | 庞志勇 | 19975073537 |
| 8 | 淮南预试 | 金丰2301 | 江苏金色农业股份有限公司 | 钱 进 | 15862073179 |
| 9 | 淮南预试 | 金农麦2311 | 江苏金土地种业有限公司、泰州金扬种业有限公司 | 刘晓斌 | 13952748708 |
| 10 | 淮南预试 | 金扬麦2216 | 江苏金土地种业有限公司 | 刘晓斌 | 13952748708 |
| 11 | 淮南预试 | 练203 | 江苏家和种业科技有限公司 | 杨家和 | 13706102529 |
| 12 | 淮南预试 | 练205 | 江苏家和种业科技有限公司 | 杨家和 | 13706102529 |
| 13 | 淮南预试 | 练206 | 江苏家和种业科技有限公司 | 杨家和 | 13706102529 |
| 14 | 淮南预试 | 宁21446 | 江苏省农业科学院粮食作物研究所 | 张 鹏 | 13951618841 |
| 15 | 淮南预试 | 宁2194 | 江苏省农业科学院粮食作物研究所 | 张 鹏 | 13951618841 |
| 16 | 淮南预试 | 宁D2123 | 江苏省农业科学院粮食作物研究所、江苏大中农场集团有限公司 | 张 鹏 | 13951618841 |
| 17 | 淮南预试 | 宁D2187 | 江苏省农业科学院粮食作物研究所、江苏大中农场集团有限公司 | 张 鹏 | 13951618841 |
| 18 | 淮南预试 | 宁红2126 | 江苏红旗种业股份有限公司 | 华 荣 | 13901422232 |
| 19 | 淮南预试 | 宁红2138 | 江苏红旗种业股份有限公司 | 华 荣 | 13901422232 |
| 20 | 淮南预试 | 宁麦资20683 | 江苏省农业科学院种质资源与生物技术研究所 | 吴纪中 | 13814035096 |
| 21 | 淮南预试 | 宁麦资22453 | 江苏省农业科学院种质资源与生物技术研究所 | 吴纪中 | 13814035096 |
| 22 | 淮南预试 | 农麦247 | 江苏神农大丰种业科技有限公司 | 肖 群 | 15050526919 |
| 23 | 淮南预试 | 瑞麦662 | 江苏瑞华农业科技有限公司 | 金彦刚 | 18800603788 |
| 24 | 淮南预试 | 润扬麦304 | 江苏润扬种业股份有限公司 | 刘玉金 | 13511723198 |
| 25 | 淮南预试 | 润扬麦305 | 江苏润扬种业股份有限公司 | 刘玉金 | 13511723198 |
| 26 | 淮南预试 | 盛鼎麦1号 | 南京盛鼎农作物研究有限公司 | 李鼎翰 | 19398801968 |
| 27 | 淮南预试 | 苏麦988 | 江苏丰庆种业科技有限公司 | 朱洪文 | 13645165188 |
| 28 | 淮南预试 | 兴运麦2213 | 兴化市东丰农业技术发展有限公司、江苏金运农业科技发展有限公司 | 钱宝东 | 13382567888 |
| 29 | 淮南预试 | 兴运麦2227 | 兴化市东丰农业技术发展有限公司、江苏金运农业科技发展有限公司 | 钱宝东 | 13382567888 |
| 30 | 淮南预试 | 盐17043 | 江苏沿海地区农业科学研究所 | 沈会权 | 13962082008 |
| 31 | 淮南预试 | 盐17049 | 江苏沿海地区农业科学研究所 | 沈会权 | 13962082008 |
| 32 | 淮南预试 | 盐17094 | 江苏沿海地区农业科学研究所 | 沈会权 | 13962082008 |
| 33 | 淮南预试 | 盐麦233 | 盐城市盐都区农业科学研究所 | 李进永 | 18936318232 |
| 34 | 淮南预试 | 盐麦239 | 盐城市盐都区农业科学研究所 | 李进永 | 18936318232 |
| 35 | 淮南预试 | 扬22081 | 江苏里下河地区农业科学研究所 | 吴宏亚 | 1890527198 |
| 36 | 淮南预试 | 扬22095 | 江苏里下河地区农业科学研究所 | 吴宏亚 | 1890527198 |
| 37 | 淮南预试 | 扬22140 | 江苏里下河地区农业科学研究所 | 吴宏亚 | 1890527198 |
| 38 | 淮南预试 | 扬产2552 | 扬州江春粮食科技有限公司 | 刘炳亮 | 13585232572 |
| 39 | 淮南预试 | 扬产2553 | 扬州江春粮食科技有限公司 | 刘炳亮 | 13585232572 |
| 40 | 淮南预试 | 扬方麦8722 | 江苏省盐城市大丰区江苏省方强农场 | 李忠芹 | 13814305910 |
| 41 | 淮南预试 | 扬辐麦2008 | 江苏里下河地区农业科学研究所 | 何震天 | 18952788958 |
| 42 | 淮南预试 | 扬辐麦2169 | 江苏里下河地区农业科学研究所 | 何震天 | 18952788958 |
| 43 | 淮南预试 | 扬富麦128 | 扬州长富种业科技有限公司 | 丁长富 | 15952746588 |
| 44 | 淮南预试 | 扬富麦2322 | 高邮市汉留农业科技有限公司 | 吴才君 | 13405574600 |
| 45 | 淮南预试 | 扬富麦2323 | 高邮市汉留农业科技有限公司 | 吴才君 | 13405574600 |
| 46 | 淮南预试 | 扬江麦34 | 扬州市扬子江种业有限公司 | 卞庆中 | 13773450780 |
| 47 | 淮南预试 | 扬农824 | 扬州市文汇东路48号扬州大学农学院 | 王永刚 | 18268815306 |
| 48 | 淮南预试 | 扬农832 | 扬州市文汇东路48号扬州大学农学院 | 王永刚 | 18268815306 |
| 49 | 淮南预试 | 扬强麦8820 | 江苏省盐城市大丰区江苏省方强农场 | 李忠芹 | 13814305910 |
| 50 | 淮南预试 | 镇22005 | 江苏丘陵地区镇江农业科学研究所 | 李东升 | 15262230729 |
| 51 | 淮南预试 | 镇22023 | 江苏丘陵地区镇江农业科学研究所 | 李东升 | 15262230729 |
| 52 | 淮南预试 | 镇22103 | 江苏丘陵地区镇江农业科学研究所 | 李东升 | 15262230729 |
| 53 | 淮南预试 | 中垦麦161 | 中垦种业股份有限公司 | 薛文侠 | 15905113557 |
| 54 | 淮南预试 | 中垦麦162 | 中垦种业股份有限公司 | 薛文侠 | 15905113557 |
|  | 淮南预试 | 扬麦25（CK） | 江苏里下河地区农科所 | 吴宏亚 | 18905271098 |
| 1 | 淮北预试 | 保麦231 | 江苏保丰集团公司 | 丁长生 | 13905219029 |
| 2 | 淮北预试 | 保麦232 | 江苏保丰集团公司 | 丁长生 | 13905219029 |
| 3 | 淮北预试 | 高生麦1号 | 江苏高生种业有限公司、江苏省农业科学院宿迁农科所 | 崔小平 | 15250708152 |
| 4 | 淮北预试 | 恒进麦13 | 安徽恒进农业发展有限公司 | 范恒进 | 1390568002 |
| 5 | 淮北预试 | 华麦234 | 江苏省大华种业集团有限公司 | 马永周 | 15252820921 |
| 6 | 淮北预试 | 华麦235 | 江苏省大华种业集团有限公司 | 马永周 | 15252820921 |
| 7 | 淮北预试 | 淮核23045 | 江苏徐淮地区淮阴农业科学研究所 | 孙苏阳 | 13511556058 |
| 8 | 淮北预试 | 淮核23054 | 江苏徐淮地区淮阴农业科学研究所 | 孙苏阳 | 13511556058 |
| 9 | 淮北预试 | 淮麦2233 | 江苏徐淮地区淮阴农业科学研究所 | 顾正中 | 13511558633 |
| 10 | 淮北预试 | 淮麦DH33 | 江苏徐淮地区淮阴农业科学研究所、南京农业大学 | 顾正中 | 13511558633 |
| 11 | 淮北预试 | 黄淮999 | 江苏黄淮种业有限公司 | 马继桂 | 13951099886 |
| 12 | 淮北预试 | 佳麦2283 | 徐州佳禾农业科技有限公司 | 李子豪 | 18952206022 |
| 13 | 淮北预试 | 佳麦2298 | 徐州佳禾农业科技有限公司 | 李子豪 | 18952206022 |
| 14 | 淮北预试 | 江麦163 | 宿迁中江种业有限公司 | 戴传刚 | 18005249558 |
| 15 | 淮北预试 | 江麦207 | 宿迁中江种业有限公司 | 戴传刚 | 18005249558 |
| 16 | 淮北预试 | 金地2268 | 江苏省金地种业科技有限公司 | 冯文生 | 13337975326 |
| 17 | 淮北预试 | 连麦2329 | 连云港市农业科学院 | 张广旭 | 18761300538 |
| 18 | 淮北预试 | 连麦2392 | 连云港市农业科学院 | 张广旭 | 18761300538 |
| 19 | 淮北预试 | 南淮麦196 | 南京农业大学、江苏徐淮地区淮阴农业科学研究院 | 孔忠新 | 18901595623 |
| 20 | 淮北预试 | 宁S22122 | 江苏省农业科学院粮食作物研究所、江苏中江种业股份有限公司 | 周淼平 | 13951815276 |
| 21 | 淮北预试 | 宁洪21202 | 江苏省农业科学院粮食作物研究所、江苏洪泽湖农场种业有限公司 | 张平平 | 13913910271 |
| 22 | 淮北预试 | 宁洪21387 | 江苏洪泽湖农场种业有限公司、江苏省农业科学院粮食作物研究所 | 徐修奎 | 15252869905 |
| 23 | 淮北预试 | 宁连21023 | 江苏省农业科学院粮食作物研究所、江苏五图河农场有限公司 | 宋桂成 | 13770825704 |
| 24 | 淮北预试 | 宁连21044 | 江苏五图河农场有限公司、江苏省农业科学院粮食作物研究所 | 贾义乐 | 13951255931 |
| 25 | 淮北预试 | 宁中23217 | 江苏中江种业股份有限公司、江苏省农业科学院粮食作物研究所 | 郭元世 | 17751066669 |
| 26 | 淮北预试 | 农麦249 | 江苏神农大丰种业科技有限公司 | 肖 群 | 15050526919 |
| 27 | 淮北预试 | 迁麦216 | 江苏省农业科学院粮食作物研究所、资源所 | 顾克军 | 13515101458 |
| 28 | 淮北预试 | 迁麦217 | 江苏省农业科学院粮食作物研究所、资源所 | 顾克军 | 13515101458 |
| 29 | 淮北预试 | 迁麦2306 | 江苏省农业科学院宿迁农科所、中垦种业股份有限公司 | 崔小平 | 15250708152 |
| 30 | 淮北预试 | 瑞麦603 | 江苏瑞华农业科技有限公司 | 金彦刚 | 18800603788 |
| 31 | 淮北预试 | 神州麦2201 | 江苏神州种业科技有限公司 | 孙克增 | 13775403088 |
| 32 | 淮北预试 | 神州麦2202 | 江苏神州种业科技有限公司 | 孙克增 | 13775403088 |
| 33 | 淮北预试 | 泰麦107 | 江苏红旗种业股份有限公司 | 华 荣 | 13901422232 |
| 34 | 淮北预试 | 泰麦210 | 江苏红旗种业股份有限公司 | 华 荣 | 13901422232 |
| 35 | 淮北预试 | 先行233 | 徐州先行种子研究院有限公司 | 苏茹茹 | 18751650762 |
| 36 | 淮北预试 | 先行234 | 徐州先行种子研究院有限公司 | 苏茹茹 | 18751650762 |
| 37 | 淮北预试 | 徐麦2085 | 江苏佳强农业研究院有限公司 | 张燕霞 | 13815352364 |
| 38 | 淮北预试 | 徐麦2127 | 江苏佳强农业研究院有限公司 | 张燕霞 | 13815352364 |
| 39 | 淮北预试 | 徐麦22033 | 江苏徐淮地区徐州农业科学研究所 | 马红勃 | 18796223018 |
| 40 | 淮北预试 | 盐麦189 | 盐城市盐都区农业科学研究所 | 李进永 | 18936318232 |
| 41 | 淮北预试 | 中垦麦181 | 中垦种业股份有限公司 | 薛文侠 | 15905113557 |
| 42 | 淮北预试 | 徐淮615 | 南京勿忘农种业科技有限公司 | 张爱伟 | 18652992380 |
| 43 | 淮北预试 | 天象303 | 江苏天象种业科技有限公司 | 陈泽州 | 18852287839 |
| 44 | 淮北预试 | 天象304 | 江苏天象种业科技有限公司 | 陈泽州 | 18852287839 |
| 45 | 淮北预试 | 金地2278 | 江苏省金地种业科技有限公司 | 冯文生 | 13337975326 |
|  | 淮北预试 | 淮麦44（CK） | 江苏徐淮地区淮阴农业科学研究所 | 顾正中 | 13511558633 |